- 洛阳市瀍河回族区民政局关于“养老服务体系建设”项目

- 绩效评价报告

按照洛阳市财政局关于印发《部门支出管理绩效综合评价方案》的通知（洛财绩效【2013】11号）要求，受洛阳市瀍河回族区财政局的委托，依据洛阳市瀍河回族区民政局提供的养老服务体系建设政府部门请示、批复、申请、自评报告、记账凭证、收据、发票、财政支出绩效目标申报表等有关资料，根据《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》，按照科学规范、公正公开的原则，采用比较法、公众评判法等评价方法，对养老服务体系建设开展了绩效评价，形成本评价报告。

- 一、项目基本情况

- 项目概况

根据《河南省财政厅关于提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造和城镇社区养老服务设施建设的通知》，洛阳市财政局、民政局下发洛财【2020】116号文件，该项资金专项用于城镇社区养老服务设施建设改造、设备购置等养老服务体系建设项目。2020年下半年瀍河区城镇社区养老服务设施建设任务面积数10000平方米，“乐养居”社区养老服务中心任务数7个，分配金额1000.00万元。

依据瀍发改【2020】86号文件，本次重点评价一是瀍河回族区民政局申请五股路街道、贰号城邦、华新乐养居等养老服务中心建设项目，建设规模及内容：五股路街道综合养老服务中心，建筑面积800m²，预算资金31.80 万元；贰号城邦养老服务中心，建筑面积1600m²，预算资金133.57万元；华新乐养居加固项目，建筑面积1000m²？，预算资金41.41万元；华新乐养居装修改造工程，建筑面积1000m²？，预算资金143.46万元；二是设施设备采购：五一社区、黄委会、二号城邦、利民街4个乐居适老化产品采购预算资金127.3198万元；五一社区、黄委会、二号城邦、利民街4个乐养居家电采购预算资金53.1503万元。

养老服务体系建设从以下几个方面开展工作:

（1）强化用房保障和资源利用。一是所使用存量房屋在符合详细规划且不改变用地主体的条件下，在五年内实行继续按土地原用途和权利类型适用过渡期政策。二是探索将老旧小区中的国企房屋和设施以适当方式转交政府集中改造利用，将闲置房产无偿提供给社会组织为老年人开展日间照料、精神慰藉、文娱活动、助餐、助浴、心理疏导、长短期托养等养老服务。

（2）确保养老服务提质增效。一是招大引强抓标准、塑品质，紧盯国内养老知名品牌，将国内先进的养老服务行业规范引入我区，运用先进的管理理念、运营模式，持续提升我区养老品质，实现养老服务品牌化、标准化、规范化运营。二是规范和推广“公建民营”模式，激发社会力量进入养老领域热情，到2025年基本形成高、中、低档配套，养、护、助功能齐全、结构合理，养老机构、社区养老服务中心共同发展的局面。三是持续推进政府购买养老服务，持续开展“四助一护”，并逐步向“十助两护”（即助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行、助乐、助购、助聊、助学和巡护、照护）扩展，延伸政府购买养老服务半径，打造“15分钟”养老服务圈。

（3）引入养老运营一流企业。整合房产资源，引入光大养老健康产业发展有限公司运营管理，通过“光大养老”市场化租赁，政府政策化补贴等方式，搭建政企合作平台，打造龙头性养老服务综合体，完善一体化发展“共通共融”养老服务体系。促进机构养老、街道养老、社区养老、居家养老、康复医疗、养老培训融合发展，用标准化体系驱动服务升级，为老年人提供全龄化、一站式、多品类的养老服务。

- 项目年度资金收支情况

- 截止到2020年12月31日，已收到中央财政补助资金1000.00万元，本次评价养老服务体系建设项目预算资金531.963499 万元，中标价为523.87万元，截止2020年底共计支付专项资金517.57万元。

- （三）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

统筹政府、社会、市场、家庭资源，形成“四方联动”保障体系。在养老项目规划、土地、房产、资金、运营及其他政策上给予优惠条件。鼓励社会力量以独资、合资、合作等方式进入养老市场，开办规模化、品牌化、专业化的养老设施，提供全方位、高质量、广覆盖，“医养相结合”的机构、街道、社区、居家养老服务。同步强化家庭和个人的责任，加大敬老、孝老宣传力度，构建居家照护网络，提升家庭照护能力。

通过推进居家和社区养老服务改革，健全完善以居家为基础、社区为依托、医养结合为重点、“互联网+”为手段的居家和社区养老服务体系。加强居家和社区养老服务设施建设，支持鼓励社会力量开展居家和社区养老服务，加大政府购买力度，重点推进医疗卫生、居家和社区养老服务相结合，力争生活照料、康复护理、精神慰藉、紧急救助等基本养老服务覆盖辖区所有老年人。到2020年底，初步形成一批竞争力强、社会效益显著的社会组织，推动养老服务由补缺型向适度普惠型转变，确保养老服务惠及民生。

- 2.项目绩效阶段性目标

（1）以养老服务中心为支撑，一是2020年起老年人（60岁以上）到养老服务中心就餐、洗浴，均可享受到“1元爱心餐”和“免费洗浴”。二是坚持以养老服务中心为依托，支持社会化运营，深度探索无偿、低偿、有偿服务模式，打通社区和家庭两个通路，让居家养老服务和社区养老服务更适老、更丰富、更实惠。三是探索在“四助一护”的基础上，逐步开展“十助两护”（即：助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行、助乐、助购、助聊、助学和照护、巡护），努力让更多老年人享受到全方位、高质量、广覆盖的养老服务。

（2）修缮改建瀍河区五股路街道养老服务中心、华新社区贰号城邦养老服务中心、华新社区乐养居等，为老年人提供厨房及餐厅、助浴室、活动室、书画室、阅览室、托养照料区，满足辖区老年人的基础型养老需求，为老年人提供托养照料、精神慰藉、心理咨询、健康服务、文化娱乐等养老服务。

- 二、项目单位绩效报告情况

- 养老服务体系建设由洛阳市瀍河回族区民政局负责实施。该项目由上级人民政府设立，由瀍河回族区财政部门会同瀍河回族区民政局管理，养老服务体系建设的专项资金主要来源中央资金。养老服务体系建设项目2020年可用养老服务专业资金1000.00万元。通过养老服务体系建设项目的实施，进一步落实养老服务体系建设政策，助推全民养老服务体系在全区范围内全方位覆盖面；开发公益岗位，保障高龄、失能、独居等特困老人的基本养老服务需求；搭建养老服务平台，拓宽困难老人养老渠道，扩大和改善养老条件；开展养老服务技能培训，提升养老服务人员职业技能水平，完善居家和社区养老服务发展的政策体系；加强信息平台建设，提升公共养老服务能力、提高养老服务体系建设质量。

- 三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

本次评价的目的主要是了解“养老服务体系建设”项目资金的使用情况和取得的社会效果，总结项目管理经验，进一步加强和规范资金管理，提高财政资金使用效率，为以后年度安排项目资金预算提供参考依据。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

开展“养老服务体系建设”项目绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则和绩效相关原则，采用了比较法、公众评判法等评价方法进行绩效评价。本次绩效评价指标体系的建立主要依据洛财绩效[2013]11号文，洛阳市财政局关于转发《部门支出管理绩效综合评价方案》的通知。

- （三）绩效评价工作过程

为了做好这次评价工作，我们成立了瀍河回族区“养老服务体系建设”项目绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作，由市财政局、区财政局、区民政局等部门共同配合，项目评价时点截止到2020年12月31日。整个项目评价工作分三个阶段。

- 前期准备

首先收集“养老服务体系建设”项目绩效评价相关资料，了解该项目运行流程、工作人员明细等情况，制定工作计划，确定评价专家人选，与专家座谈交流，明确目标，沟通意见，选择评价指标，制定评价评分表及项目调查问卷。为“养老服务体系建设”项目评价的前期工作做好准备。

- 组织实施

- 通知洛阳市瀍河回族区民政局，确定工作安排，下达评价通知书，准备评价资料，安排现场评价，整理收集资料。我们采用了单位自评与现场复核相结合的方式，就是在洛阳市瀍河回族区民政局单位自评的基础上，区财政局聘请社会中介机构人员于2021年9月1日至9月30日到洛阳市瀍河回族区民政局对其上报自评资料进行了审核。通过听取项目情况介绍、翻阅相关资料，并深入现场了解“养老服务体系建设”项目的资金使用情况，基本上掌握了项目资金情况和其取得的社会效益。

- 3、分析评价

经实地综合分析各方面情况，与专家座谈交流意见，评价打分，并与洛阳市瀍河回族区民政局相关人员沟通有关情况后，撰写绩效评价报告。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目资金使用及管理情况

- 1、项目资金收支情况

（1）养老服务体系建设项目中央财政补助资金为1000.00万元，目前项目资金已划拨区财政。

（2）截止2020年12月31日已支付养老服务体系建设项目资金517.57万元。

本次重点评价项目专项资金按规定程序及时支付，到位率为100%，截止2020年养老服务体系建设累计支付专项资金517.57万元，支付率为97%。

- 2、项目资金使用情况

本次评价养老服务体系建设项目均已按合同约定支付工程款和采购款，截止2020年养老服务体系建设累计支付专项资金517.57万元。明细如下：

单位：万元

| 序号 | 摘要 | 预算金额 | 中标价 | 节约资金 | 支出金额 | 支付率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五股路街道综合养老服务中心装修改造项目 | 31.80 | 31.50 | 0.30 | 25.20 | 80% |
| 2 | 贰号城邦乐养居装修工程款 | 133.57 | 132.40 | 1.17 | 132.40 | 100% |
| 3 | 五一社区、黄委会、二号城邦、利民街4个乐居适老化产品采购款 | 127.32 | 124.00 | 3.32 | 124.00 | 100% |
| 4 | 五一社区、黄委会、二号城邦、利民街4个乐养居家电采购款 | 53.15 | 51.10 | 2.05 | 51.10 | 100% |
| 5 | 华新乐养居装修改造工程 | 144.15 | 143.46 | 0.69 | 143.46 | 100% |
| 6 | 华新乐养居加固 | 41.97 | 41.41 | 0.56 | 41.41 | 100% |
| 合计 |  | 531.96 | 523.87 | 8.09 | 517.57 | 97% |

- 项目资金管理情况

- 为了保证财政资金确实用在“养老服务体系建设”项目上，瀍河回族区民政局专门制定了项目资金管理办法，严格控制成本，厉行节约、专款专用，加强对资金适用情况的管理和检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。规范报账程序，完善报账手续，完整报账资料，每笔资金的使用都经过经办人分管领导、分管财务领导及办事处主任层层把关。推进招投标、政府采购等行之有效监管办法，确保资金使用管理的规范性、准确性、安全性和有效性。该项目通过中标单位按合同约定实施，项目管理小组按合同约定付款节点报区财政局审核合格后予以拨款，确保财政资金的正确使用。

- 工作资金管理主要包括:效量核查、满意度调查、项目资金审计、项目绩效评价等方式。其中数量核查直接影响付款；年度的满意度调查和项目绩效评价结果直接挂钩项目付款以及下一年采购。

瀍河回族区民政局编制资金年度预决算；参与资金的筹措与管理；提出资金分配方案和使用计划，配合财政部门下达专项资金；严格按照政策规定开支项目，畅通建设资金支出渠道，及时受理、审核各项补贴专项申请，规范建设资金的申领发放程序，做好各类建设资金的申报、审核和划拨工作。民政局对材料的全面性、真实性审核后，按规定进行公示并接受监督、确认审核结果，管理保存各项补贴专项申报资料，健全资金监督检查制度；配合财政部门实施养老服务体系建设绩效评价工作。瀍河回族区民政局明确养老服务体系建设的支出范围、各类项目补贴标准、资金管理与拨付程序、监督检查等内容，较好的规范了资金使用的全过程。

- （二）项目组织实施情况

- 1、项目组织情况

（1）项目主管部门：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

对项目立项进行批复，组织协调项目内容的调整。负责项目决策、项目监管，总体协调。

- （2）资金拨付单位：洛阳市瀍河回族区财政局

- 主要职责：按照年度收支计划，安排项目预算资金；接受预算单位提出的款项拨付申请，分管科室、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金；对资金的使用情况进行监督检查。

- （3）预算及实施单位：洛阳市瀍河回族区民政局

- 主要职责：编制项目预算、按程序完成预算申报（含绩效评价目标申报）、监督项目的实施、负责项目经费的申请、签订服务合同及检查考核项目资料。监督项目的实施情况并报告本项目绩效指标完成情况。

- 洛阳市瀍河回族区民政局作为项目实施部门，按照政府采购程序，实施政府采购，参与招投标评审，与中标服务单位签订服务合同，按照合同定条款督促项目的实施和完成，考核项目完成质量。按合同约定办理资金申请手续，对项目各项资料进行整理归档工作。

瀍河回族区政府高度重视养老服务工作建立了养老服务体系建设工作目标责任制，将养老服务体系建设工作列入有关部门的年度考核内容。服务供应商的确定由区民政局委托河南安创工程招标管理有限公司就政府采购服务项目进行公开招标,确定成交结果。成交通知书由河南安创工程招标管理有限公司下达,中标单位与区民政局签订采购合同,按照合同规定对辖区养老服务中心进行改造修缮。

- 项目管理情况

- 1）成立项目工作领导小组

- 组长：段运宙局长

- 成员：马飞办公室主任

- 田亚辉养老服务股股长

- 项目工作领导小组由组长统筹全局，对整个项目的实施进行安排、分工、监管；领导小组下设办公室，办公室设在区民政局711室，马飞任办公室主任。

- 2）财务管理

- 本项目财务管理按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》、《洛阳市瀍河回族区民政局关于加强财务内部管理的规定》和《洛阳市瀍河回族区民政局关于财务报销的规定》执行。从预算、专项资金、报销制度等方面来规范财政经费的使用和管理，防范财务风险，保障财政专项资金安全，提高财政专项资金使用效益。执行中确需调整预算的，按照养老专项资金预算管理办法的有关规定办理。在年终时对养老专项资金进行决算，分析资金使用的效益。确保专项资金有计划地使用并能达到预期效果。

- 3）项目工作任务

- （1）大力发展社区养老服务。

- 采取“公建民营”的方式，在街道层面建设具备全托、日托、上门服务、对下指导、数据分析等功能的综合性社区养老服务中心，在社区层面建设嵌入式养老机构或社区养老服务中心。积极引导社会力量广泛参与居家和社区养老服务，委托第三方社会组织全面开展老年人生活照料、康复护理、精神慰藉、日间照料、短期托养、精神慰藉、健康服务、紧急救助、体育健身、文化娱乐、老年旅游，同时为老年人提供助餐、助浴、助医、助洁、助急、助购、巡护等普惠性服务。

- 加大财政支持力度，相关资金更多用于支持养老服务体系建设。到2022年，力争所有街道（乡镇）至少建有一个综合性社区养老服务中心，同时，城市社区养老服务中心覆盖率要达到90%以上。

- （2）积极培育居家养老服务。

- 社会组织、养老机构、社区养老服务中心要为居家养老提供支撑，将专业服务延伸到家庭，为居家老年人提供日间照料、家务料理、精神慰藉、助餐、助浴、助医、助洁、助急、助购、巡护等上门服务，进一步做实做强居家养老。全面建立居家探访制度，通过购买服务方式，重点面向高龄、失能、低保、独居、空巢、计划生育特殊家庭等特殊困难老年人开展探访与帮扶服务。探索设立“家庭照护床位”，完善相关服务、管理、技术等规范以及建设和运营政策，健全上门照护的服务标准与合同范本，让居家老年人享受连续、稳定、专业的养老服务。

- （3）促进机构养老提质增效。

- 聚焦高龄及失能失智老年人长期照护服务的刚性需求，重点扶持发展满足基本养老服务需求、服务高龄及失能失智老年人的养老机构，不断提高养老机构对高龄及失能失智老年人的照护能力。进一步强化“公建民营”、“民办公助”，提升护理型床位占比，重点为特困人员、经济困难的失能失智老年人、计划生育特殊家庭老年人提供托养服务。探索多样化的经营模式，引导社会力量根据市场需要，兴办面向中高收入家庭的养老机构，构建全方位、多层次、立体化的养老服务体系，满足多元化、便利化、个性化服务需求。

- （4）引入专业化养老服务团队。

- 创新养老服务新业态、新模式，已经与本地知名企业达成合作协议，在居家上门“助医”、“助洁”、“巡护”方面实现突破。计划委托第三方社会组织运营管理瀍河回族区养老服务大数据中心、社区养老服务中心及其他“公建民营”性质的养老服务机构。与此同时，依托互联网、物联网、大数据、智能养老设备等，开发多种“互联网+”应用，打造多层次智慧养老服务体系，打造“互联网+养老”服务新模式，加快互联网与养老服务的深度融合，汇聚线上线下资源，精准对接居家和社区养老服务需求与供给，为老年人提供“点菜式”就近便捷养老服务，改善服务体验，更好的促进养老服务发展。

- （5）打造高素质人才队伍。

- 养老服务质量的有效提升，离不开高素质、专业化的养老服务人才队伍。通过政府购买方式，吸纳农村转移劳动力、城镇就业困难人员等从事养老服务，拓宽专业队伍来源，作为养老机构和养老服务人力缺口的有效补充。同步建设养老护理员培养培训示范点，开发职业培训教材和职业培训包，将管理能力、医护能力、养护能力、心理疏导能力、消防安全能力纳入培养培训的重要组成部分。支持符合条件的养老机构举办养老服务类培训机构，全面开展养老服务人才培训提升行动，切实提升养老服务持续发展能力。

- （6）创新完善养老服务补贴政策。

- 积极探索由“补砖头”向“补人头”转变的资金奖补形式。以年度服务人次、服务质量为重要指标，建立养老机构、社区养老服务中心等级划分与评定机制，全面落实安全生产“双重预防体系”，深入开展养老服务提质工作。尝试委托专业院校、专业机构开展养老机构和社区养老服务中心等级划分与评定，以及“双重预防体系”建设工作，在“等级评定”、“双重预防”、“以奖代补”等方面，给予社会办养老机构、社区养老服务中心资金支持。

- 4）项目工作要求

（1）加强组织领导。瀍河回族区民政局成立养老服务工作小组，组织全区养老服务体系建设工作，瀍河乡、各办事处民政工作人员和相关机构要高度重视、积极谋划，统一推进该项工作。

（2）加大宣传力度。广泛宣传开展养老服务体系建设

的重要意义，积极引导社会舆论，形成家喻户晓、广泛参与的共建局面，重点宣传居家和社区养老服务，让更多老年人享受养老服务体系建设成果。

（3）强化监督检查。瀍河乡、各办事处民政工作人员和相关机构要强化监督指导，采取定期检查、专项考核的方式，确保养老服务体系建设责任到位、任务落实。

- 5）业务流程

- 由洛阳市瀍河回族区民政局按照《洛阳市瀍河回族区民政局关于政府购买服务管理的实施办法》以及政府采购流程，委托招标代理机构通过公开招标确定中标单位，与中标单位签订服务合同，通过日常巡查的机制监督并确保中标单位按照合同实施，保质保量的完成服务内容。

洛阳市瀍河回族区民政局为了确保项目顺利开展，明确了各科室及人员职责，从采购管理、合同管理、监督管理等方面规范项目实施。按照《中华人民共和国政府采购法》、《洛阳市瀍河回族区民政局关于政府购买服务管理的实施办法》及《洛阳市瀍河回族区民政局内部控制管理手册》中采购管理办法等的相关要求，明确招标人资格和招标需求，委托第三方代理机构通过公开招标的方式确定中标单位。与中标单位签订服务合同，明确双方权利义务。

本项目的监督管理以洛阳市瀍河回族区民政局职能部门的日常巡查为主，并通过结合街镇、网格化管理发现的问题进行及时处理和落实为辅，同时配有第三方监督评价。通过多级联动的监督方式，确保监督不留死角，以确保养老服务中心改造工程的质量、安全、环保。

- 3、项目实施情况

为贯彻落实国务院《关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）文件精神，根据省、市有关工作部署和市政府办公室《关于印发洛阳市居家和社区养老服务改革试点实施方案的通知》（洛政办〔2019〕11号），《关于印发洛阳市养老机构公建民营实施办法的通知》（洛民通〔2019〕50号）要求，结合瀍河回族区实际情况，项目由瀍河回族区民政局负责实施，瀍河回族区民政局充分利用养老服务体系建设，注重解决结构性养老矛盾，全面提高养老服务中心的硬件设施和服务质量，使我区所有困难老人都有通过养老服务体系建设实现老有所依，老有所养。

本次评价建设项目如下：

- （1）五股路街道养老服务中心：

本项目实施的是公开招标，招标代理机构为河南安创工程招标管理有限公司，中标单位为河南大东建筑工程有限公司，中标项目为洛阳市瀍河回族区五股路街道综合养老服务中心装修改造工程，中标价为31.50万元。施工合同签订于2020年11月19日，合同约定完工时间为2020年12月31日，工期总天数为43天，已按合同约定预付工程款25.2万元，为合同价的80%。约定按工程施工图和工程量清单开展项目建设工作，目前已竣工。项目规划：入门接待区、厨房及餐厅、助浴室、活动室、书画室、阅览室、托养照料区，可满足辖区老年人的基础型养老需求，为老年人提供托养照料、精神慰藉、心理咨询、健康服务、文化娱乐等养老服务。

本项目改造地点位于河南省洛阳市瀍河回族区，主要内容包含新建墙体、室内地面、内墙面、天棚装修、屋面、电气、监控、紧急求助系统、给排水等。建筑面积800.00㎡，地上3层，对原建筑的平面功能进行适当调整,对新建墙体、室内地面、内墙面、天棚装修、屋面进行装修设计；对原有建筑设计电气、监控、紧急求助系统、给排水专业的设计内容根据平面功能布局和使用标准进行,修改或设计增加部分管线。施工步骤如下：

①拆除：拆除前，对楼内采取布设施工现场低压照明线路的措施，确保安全施工；在拆除过程中由于造成的噪音与粉尘的污染比较严重，拆除前要求外窗封闭，防止噪音与粉尘外溢，保护好周围的环境不受污染；水电设施拆除由水电专业工人断掉水电总闸，将管线拆除，在拆除后将线头用绝缘胶布包好以防漏电，给排水管用用挡板临时封堵防止堵塞污染；拆除下来的的建筑垃圾，每天及时清理出现场运送至指定地点。

②砌筑：多孔砖墙、实心砖墙

③门窗：木质门、钢质防火门、金属卷帘门、玻璃门等。

④楼地面：清理基层、配制砂浆、铺抹砂浆、找平、压头遍。

⑤其他：吊顶天棚、涂料、油漆、服务台、洗漱台、售饭台。

- （2）贰号城邦养老服务中心

本项目实施的是公开招标，招标代理机构为河南安创工程招标管理有限公司，中标单位为河南卓恒建设发展有限公司，中标项目为洛阳市瀍河回族区华新社区贰号城邦养老服务中心装修改造工程，中标价为132.4万元。施工合同签订于2020年11月25日，合同约定完工时间为2021年1月26日，已按合同约定一次性支付工程款132.4万元（中标单位已交付合同额的20%为项目保证金），为合同价的100.00%。约定按工程施工图和工程量清单开展项目建设工作，当前施工完成1200㎡，剩余400㎡待开发商交房后开工。由于开发商未交房，导致未按合同约定时间完工。项目规划：入门接待区、厨房及餐厅、助浴室、活动室、书画室、阅览室、托养照料区，可满足辖区老年人的基础型养老需求，为老年人提供托养照料、精神慰藉、心理咨询、健康服务、文化娱乐等养老服务。

本项目改造地点位于河南省洛阳市瀍河回族区，主要内容包含新建墙体、室内地面、内墙面、屋面、电气、监控、紧急求助系统、给排水等。建筑面积1600㎡，对原建筑的平面功能进行适当调整,对新建墙体、室内地面、内墙面、屋面进行装修设计；对原有建筑设计电气、监控、紧急求助系统、给排水专业的设计内容根据平面功能布局和使用标准进行,修改或设计增加部分管线。施工步骤如下：

①拆除：拆除前，对楼内采取布设施工现场低压照明线路的措施，确保安全施工；在拆除过程中由于造成的噪音与粉尘的污染比较严重，拆除前要求外窗封闭，防止噪音与粉尘外溢，保护好周围的环境不受污染；水电设施拆除由水电专业工人断掉水电总闸，将管线拆除，在拆除后将线头用绝缘胶布包好以防漏电，给排水管用用挡板临时封堵防止堵塞污染；拆除下来的的建筑垃圾，每天及时清理出现场运送至指定地点。拆除、垃圾清运费用均已按照图纸施工完毕。

②砌筑：多孔砖墙、轻钢龙骨石膏板隔墙、轻质隔墙。对建筑内进行空间划分，洗浴间采用多孔砖和轻质隔墙进行分割。理疗间采用轻钢龙骨石膏板进行分割，已按图纸施工完毕。

③水电:整体改造强电、弱电、给水、排水等目前已按照图纸施工完成。

④粉刷墙体：对原有墙体进行修补、新建墙体进行粉刷，已按图纸施工完毕。

⑤楼梯:对项目内楼梯、扶手，进行重新设计安装。

⑥墙、地砖：楼梯铺贴、卫生间墙砖、地砖，地面修补，踢脚线。

⑦吊顶：卫生间吊顶采用集成顶，公共区域采用铝制格珊顶。

⑧门:卧室门采用实木复合门、厨房采用复合国家要求规范防火门、卫生间采用钛镁合金门、阳台采用符合国家安全规范和设计要求的定制窗户、玻璃及五金配件。

⑨防水:卫生间、阳台、厨房等，采用聚氨酯防水材料进行防水施工作业，施工完毕后做防水试验。

⑩卫浴:对卫生间、淋浴间等，进行马桶、脸盆、花洒、龙头等安装试验。

⑪其他:保洁、成品安装。

- （3）华新乐养居加固项目

本项目实施的是竞争性磋商招标，招标代理机构为河南安创工程招标管理有限公司，中标单位为河南贵宇建筑安装有限公司，中标价为41.41万元。施工合同签订于2020年11月24日，合同约定完成时间为2021年1月19日，已按合同约定一次性支付工程款41.41万元（中标单位已交付合同额的20%为项目保证金），为合同价的100.00%。约定按工程施工图和工程量清单开展项目建设工作，当前已完工。

- （4）华新社区乐养居装修改造工程

本项目实施的是竞争性磋商招标，招标代理机构为河南安创工程招标管理有限公司，中标单位为山东军辉建设集团有限公司，中标价为143.46万元（中标单位已交付合同额的20%为项目保证金）。施工合同签订于2020年11月26日，合同约定完成时间为2021年5月15日，已按合同约定一次性支付工程款143.46万元，为合同价的100.00%。约定按工程施工图和工程量清单开展项目建设工作，当前已完工。

- （5）五一社区、黄委会、贰号城邦、利民街4个乐养居适老化产品采购

本项目实施的是竞争性磋商招标，招标代理机构为河南安创工程招标管理有限公司，中标单位为河南优帮养老服务有限公司，中标价为124.00万元（中标单位已交付合同额的20%为项目保证金）。采购合同签订于2020年11月25日，合同约定交付和验收时间为2020年12月31日，已按合同约定一次性支付工程款124.00万元（已交付合同额的20%为项目保证金），为合同价的100.00%。除五一社区外已按约定时间安装调试完毕。

- （6）五一社区、黄委会、贰号城邦、利民街4个乐养居家电采购

本项目实施的是竞争性磋商招标，招标代理机构为河南安创工程招标管理有限公司，中标单位为洛阳大喜树商贸有限公司，中标价为51.10万元（中标单位已交付合同额的20%为项目保证金）。采购合同签订于2020年11月13日，合同约定交付和验收时间为2020年11月30日，已按合同约定一次性支付工程款51.10万元（已交付合同额的20%为项目保证金），为合同价的100.00%。除五一社区外已按约定时间安装调试完毕。

明细如下：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创维50寸电视机 | 50M9S | 12 | 1,890.00 | 22,680.00 |
| 2 | 创维55寸电视机 | 55M9S | 6 | 1,999.00 | 11,994.00 |
| 3 | 创维65寸电视机 | 65B20 | 4 | 3,200.00 | 12,800.00 |
| 4 | 创维75寸电视机 | 75A7 | 2 | 5,300.00 | 10,600.00 |
| 5 | 格力1匹挂机 | KFR-26GW | 12 | 2,300.00 | 27,600.00 |
| 6 | 格力1.5匹挂机 | KFR-35GW | 27 | 2,900.00 | 78,300.00 |
| 7 | 格力2匹挂机 | 50GW | 8 | 5,000.00 | 40,000.00 |
| 8 | 格力3匹柜机 | 72LW | 14 | 5,900.00 | 82,600.00 |
| 9 | 沁园纯净水机 | QR-RL-501C | 6 | 1,800.00 | 10,800.00 |
| 10 | 创维电视机立架 |  | 3 | 2,400.00 | 7,200.00 |
| 11 | 万宝饮水机 | 1727WJ | 17 | 259.00 | 4,403.00 |
| 12 | 康迪克排风扇 | APC10 | 37 | 299.00 | 11,063.00 |
| 13 | 美的60升热水器 | F60-A20GA2 | 4 | 2,600.00 | 10,400.00 |
| 14 | 美的80升热水器 | F80-A20GA2 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 15 | 美的3T空气能 | RSJF-82 | 4 | 29,400.00 | 117,600.00 |
| 16 | 兆邦留样柜 | SC-100LZ | 3 | 1,197.00 | 3,591.00 |
| 17 | 美的冰柜 | BCD-278KEM | 2 | 3,200.00 | 6,400.00 |
| 18 | 海尔洗衣机 | EG100HB209G | 3 | 2,790.00 | 8,370.00 |
| 19 | 海尔冰箱 | BCD-216STPT | 1 | 1,899.00 | 1,899.00 |
| 20 | 海尔对开门冰箱 | BCD-535WDVS | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 21 | 格力加管子 | 全铜 | 225 | 140.00 | 31,500.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 511,000.00 |

- （三）项目绩效情况

- 1.项目的经济性分析

在项目实施过程中，项目负责单位对资金使用情况实施绩效管理，对每项工作的资金支出及成果效益进行集体研究，力求工作高标准、效益最大化，合理调剂经费预算，保障了资金的合理利用。

招商引资，引入知名养老服务企业。探索在“四助一护”的基础上，逐步开展“十助两护”（即：助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行、助乐、助购、助聊、助学和照护、巡护），努力让更多老年人享受到全方位、高质量、广覆盖的养老服务。

- 2.项目的效率性分析

项目严格按照预算计划及时间要求进行实施，各项工作有序推进，2020年部分养老服务体系建设项目按时完成。

- 3.项目的效益性分析

项目充分利用养老服务体系建设，积极实施养老政策，多渠道开发养老服务，努力改善养老环境，提升困难老人居家养老状况，鼓励企业更多吸纳养老，为老年人提供长短期托养服务，主要为“三无”老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人、计划生育失独困难家庭老年人等提供机构供养、护理服务。满足高龄、失能、独居等特困老人的基本养老服务需求，努力完善养老服务体系，为促进瀍河回族区经济发展、保持社会稳定、促进社会和谐创造了良好的条件。

以瀍河区五股路街道养老服务中心、华新社区贰号城邦养老服务中心为支撑，2020年起老人（60岁以上）到养老服务中心就餐、洗浴，均可享受到“1元爱心餐”和“免费洗浴”。坚持以养老服务中心为依托，支持社会化运营，深度探索无偿、低偿、有偿服务模式，打通社区和家庭两个通路，让居家养老服务和社区养老服务更适老、更丰富、更实惠。

- 4.项目的可持续性分析

项目实施效果良好，改善了辖区养老服务的质量和广覆面，财政后续资金的支持将保障项目持续性和连贯性发展。

- 五、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目决策方面立项依据充分、立项程序规范、资金分配合理，但绩效目标设定的合理性和明确性以及预算编制科学性尚待提高；过程管理中资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，审批程序完整，用途合规；产出和效益方面大部分产出超出预期，资格审核及资金支付均很及时，提高了养老服务中心的硬件水平，改善养老机构的生活条件，但同时也存在个别产出未能如期实现，影响到效益的进一步发挥。根据评分标准，“养老服务体系建设”项目绩效评价总得分为81.5分，评价级别为“良”。

- 六、绩效评价结果

瀍河回族区养老服务体系建设项目专项资金始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的养老机制和实现充分养老为目标，积极稳妥地推进养老制度改革，坚持培育和发展市场导向的养老机制，实施积极的养老政策，多渠道开发养老服务，努力改善养老环境，帮扶困难老人解决无人养老问题，鼓励社会养老机构更多元化发展养老服务，帮助高龄、失能、独居等特困老人的基本养老服务需求，努力完善城乡养老服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造良好的条件。养老服务体系建设较好地完成了各项绩效指标，达到了促进民政养老服务全面提升的预期效果。

- 七、主要经验做法、存在问题及改进措施

- （一）主要经验做法

- 1.领导重视是管理好养老服务体系建设的根本前提。

近几年中央对养老工作非常重视，每年下拨养老专项资金，用于各项政策的落实和整体工作的推进。在确保资金安全的前提下，进一步科学设置完善建设资金的申报、审批、拨付工作流程，简化办事程序，规范办事流程，提高工作效率，保障养老建设资金高效安全运行。通过层层把关，杜绝办事人员的个人随意性、“人情”拨付的现象，提高资金使用效益。

- 细化工作方案，加大扶持和指导力度,调动和发挥街道(乡镇)的积极性充分挖掘现有社会资源。

- 严格监管,落实责任。

- 将养老服务体系建设纳入年度重点工作进行绩效考评,对服务开展和资金使用情况进行跟踪、监督评价。各县(市、区)要建立养老服务体系建设督查考核和绩效评价机制,加强多服务机构的监督和检查,规范管理和服务,对服务过程中老年人反映的问题要妥善解决。强化问责机制,对违反有关规定,泄露个人隐私、侵害老年人权益的机构和个人要严肃追究责任。

- 结合实际,探索创新。

- 积极探索创新符合本地实际的养老服务体系建设项目,进一步优化发展路径,形成各具特色的典型经验和先进做法。

- 加大老龄政策法规宣传,积极推广。

- 通过电视、报刊、网络等多种途径,认真做好《中华人民共和国老年人权益保障法》《河南省老年人权益保障条例》以及我市老龄事业发展扶持政策的宣传工作,倡导敬老、爱老传统美德,营造孝老、助老浓厚氛围,引导老年人树立维权意识,保障老年人的合法权益,调动社会力量积极参与老龄产业,努力培育养老服务市场,满足老年人对物质文化生活的需求。

- 加大对养老服务体系建设工作的宣传力度，使尽可能多的服务对象知晓政策，尤其对需求强烈的老年人做到应知尽知。充分挖掘推广先进做法和经验，对热心公益服务、悉心服务老年人的优秀服务单位和工作人员给予表扬和奖励。

- 5.强化内部财务管理，严格遵循专款专用原则。

养老专项资金必须坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序管理使用，防止随意挤占挪用资金的行为。

- 6.严把审核环节，加强监督检查。

建立和完善养老服务体系建设发放台账，做好专项资金使用管理的基础工作，合理布局选取改建社区，防止出现造假行为。加强信息化建设，将项目执行单位、资金标准及预算安排及执行等情况及时纳入管理信息系统，并每年定期向社会公示，实现与财政部门的信息共享。强化养老专项资金支付管理的社会监督，严厉处罚打击挪用骗取专项资金行为。对审核不严、违规操作的，要按有关规定追究相关部门和经办人员的责任。

- 7.加强衔接配合，提高资金使用效益

瀍河回族区财政局、民政局密切配合、通力合作，加强信息交换和信息共享，及时掌握和通报有关情况，每年向社会公示养老专项资金管理使用等有关情况，不定期对养老专项资金管理使用情况进行专项检查，共同研究解决养老专项资金管理使用中存在的实际问题，充分发挥养老专项资金的使用效益。

- （二）存在的问题

- 1.政策法规宣传力度不够。

宣传力度不够，群众知晓率不高，不能及时将养老服务方面相关政策送到群众身边。

- 2.制度性的法律保障不健全。

养老服务体系建设后如何实现真正安居，法制方向如何确立问题。

3.养老服务建设力度有待加强。

- 养老服务体系力度仍需加强，服务内容、质量不高，人次不多。

4.部分项目未完工。

贰号城邦未按合同约定时间完工，五一社区未按合同约定安装调试完毕。

- 5.养老形式依然非常严峻。

- 人口老龄化已成为中国迈向现代化大国日益突出的问题。伴随着人口老龄化与高龄化问题的加剧，越来越多的独居、空巢老人、失独老人需要照顾，同时我国“421家庭”日益增多，家庭结构发生变化，养老问题日益凸显。

- （三）下一步改进措施

1.加强政策法规宣传力度，扩大宣传范围。

养老服务体系建设完成后，配以舆论宣传，提高政策知晓度。创新各种宣传载体，安排各老人活动中心、老年人居住率高的多层小区，张贴有关法律法规政策业务宣传资料，开展咨询、引导等多种服务模式，解答群众疑难问题，提高公众对养老服务体系知晓率，扩大宣传效力。

2、加强制度性的法律保障

加强制度性的法律保障是政府购买养老服务健康发展的首要条件。民无法不立，只有在法律层面上保证政府购买的公平、公正、公开，清晰规范好作为购买者的政府部门及作为服务提供者的社会机构双方的权力和义务，确保收益老年人的合法权益，我国政府购买养老服务的事业才会健康发展，我国才能顺利构建养老服务保障机制，以应对未富先老的老龄化社会危机。

- 3.持续完善养老服务体系建设工作。

- 制定建设方案，谋划建设项目布局，确保养老设施社区全覆盖。

4.加强项目管理督促按时完工。

强化项目谋划预判能力，加强对项目的管理，从合同管理、采购、施工管理、竣工交付进行全过程严格要求。

- 5.健康养老产业正逐渐成为行业中的“朝阳产业”。

- 建议大力发展养老产业，探索养老产业发展新模式、新路径，并加大相关专业人才的培养。确立“三位一体”养老服务体系和全产业链打造“中国式养老”的战略规划，通过产业整合培育养老产业生态系统。

河南开拓联合会计师事务所

2021年9月30日