## Sheet1
2022 年第一期重点项目白名单情况汇总表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及 建设规模 | 起止 时间 | 总投资（万元） | 年度计划投资 （万元） | 形象进度 | 要素保障需求 | 项目单位联系人及联系方式 | 所在省辖市、县区 | 项目类别（省重点、“三个一批”、灾后重建） | 备注
1 | 隋唐大运河文化公园及隋唐大运河博物馆项目 | 总建筑面积17万平方米，主要建设隋唐大运河国家文化公园，内布置隋唐大运河历史文化体验廊、运动场、隋唐大运河情景展示、市民休闲广场，滨河观景廊、市民休闲娱乐带、塑胶跑道等，同时建设隋唐大运河博物馆，地下两层停车场和地上生态停车场 | 2020.03-2023.12 | 150000 | 50000 | 公园地下车库主体施工，地上绿化种植完工；博物馆主体外立面装饰施工 | 融资需求5亿元,意向银行为农发行。 | 陈锦波18137709192 | 老城区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
2 | 中航光电基础器件产业园 | 占地面积500亩，生活配套100亩，主要建设50万平方米厂房，拟围绕新能源汽车互连产品、光电有源互连设备等产品建立上下游配套齐全的产业化基地，同时对现有厂区进行智能化改造升级，可年新增销售收入36.7亿元 | 2021年10至2025年12月 | 500000 | 30000 | 已完成土地招拍挂、项目备案、环评审批、勘察和设计招标等工作，正在进行项目初步设计和施工图设计 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 中航光电科技股份有限公司 刘领 18538815299 | 洛龙区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
3 | 恒固达高速铁路智能化电气设备生产中心项目 | 项目占地30亩，建筑面积约36400平方米，建设自动化控制研发中心。 | 2021.10-2023.08 | 50000 | 15000 | 基坑作业施工完毕，正在打桩 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 吴超18837991879 | 洛龙区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
4 | 洛轴高端轴承产业园项目 | 总建筑面积66万平方米，主要建设研发平台、机械制造、新材料、厂房、生产线、成品储藏库及其配套设施建设 | 2022.01— 2025.12 | 532000 | 150000 | 正在办理相关手续 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 魏喜19837931021 | 洛龙区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
5 | 洛阳天久科技研发平台建设 | 总建筑面积9.4万平方米,主要建设研发平台、生产车间、生产线及其配套设施，用于研发、中试高端金属产品 | 2022.03— 2023.12 | 60000 | 20000 | 正在办理相关手续 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 王振海18603793898 | 洛龙区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
6 | 洛阳黄河同力绿色装配式建筑新材料产业基地项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设60万立方米/年装配式建筑+PC构件生产线1000万吨/年环保精品建筑砂石骨料生产线，配套建设60万吨/年机制砂、60万立方米/年建筑干粉砂浆、300万立方米/年高品质混凝土生产线 | 2021.04-2023.06 | 210000 | 63000 | 1000万吨/年环保精品建筑砂石骨料生产线：主要车间土建主体完成80%；300万立方米/年高品质混凝土生产线：设备调试中 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 刘帆15236277726 | 宜阳县 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
7 | 洛阳国际会议展览中心 | 总建筑面积9万平方米，主要建设国际会议中心、展览中心及其配套设施 | 2020.09-2022.12 | 470000 | 103000 | 会展中心：地下室结构完成98%， 会议中心：桩基施工完成，底板完成90% | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 马延涛13937972808 | 伊滨区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
8 | 格力（洛阳）冰箱及洗衣机生产基地项目 | 总建筑面积6.9万平方米，主要建设厂房、仓库、生产线、研发中心及其配套设施 | 2019.03-2022.12 | 400000 | 120000 | 目前集配中心3防火涂料喷涂完成100%，钢围护完成100%，.轻质隔墙完成90%，地面浇筑完成100%，辅房装修完成50%，门窗安装完成35%。集配中心2主次钢构安装完成100%，二次结构完成100%，防火涂料完成90%，屋面围护完成90%，墙面围护完成55%，轻质隔墙完成65%，地面浇筑完成100%。集配中心1主次钢构安装完成100%，屋面完成90%，轻质隔墙安装完成50%，墙面围护完成40%，地面浇筑完成100% | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 李刚飞 13928008512 | 洛龙区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
9 | 栾川龙宇钼业有限公司尾矿处理与综合利用技术改造项目 | 建设钼尾矿制备白炭黑及固态净水剂、陶湾咸池沟尾矿库项目 | 2021.05-2023.07 | 155000 | 52000 | 尾矿库征迁完成，正在进行基础施工 | 项目尚需征用剩余林地1500亩和土地170.47亩 | 李海波15138789666 | 栾川县 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
10 | 洛阳航空航天智创产业园建设（项目涉密，所有材料需保密） | 总建筑面积50万平方米，主要建设孵化器、研发中心、中试车间、实验室、生产车间及其配套工程 | 2021.04-2023.12 | 600000 | 180000 | 一标段总装厂房主体完成，二标段基础完成，三标段正在施工图设计阶段 | 融资需求15亿元，意向银行农发行、建行（银团）、华夏银行、民生银行和光大银行 | 王翔宇13938857958 | 宜阳县 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
11 | 中原（河南）节能环保公司高端节能环保装备产业园一期项目 | 总建筑面积40 万平方米，主要建设厂房、办公用房及其配套附属设施，引进30家节能环保装备研发、制造、大气水土污染治理、工业资源综合利用、节能环保服务等领域企业 | 2021.03-2023.12 | 263200 | 60000 | 3栋中信重工定制厂房已基本完工，正在安装配电室设备和内部设备基础配模施工。8栋标准厂房主体结构已封顶，正在外墙粉刷和电线、水管施工。园区综合服务中心：9层研发管理中心已经封顶；3层展示中心楼正在进行地上3层施工，2层服务中心楼正在进行地上2层施工 | 项目尚有935亩土地指标未批复 | 夏勇18538880766 | 偃师区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
12 | 洛阳古都科技产业社区项目一期 | 总建筑面积30万平方米，主要建设集总部办公、科技研发、智能制造、中试生产、配套服务为一体的综合性产业开发区，入驻智能装备制造、智能电子、环保新材料等企业 | 2021.12-2023.12 | 460000 | 130000 | 平整土地 | 融资需求30亿元，意向银行中原银行 | 唐云峰18237939552 | 老城区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
13 | 东旭氢能电机及高端装备产业园项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设东旭氢能电机研究院、展示厅、中试生产线、光电显示新材料研发中试基地及高端装备生产线及其配套设施 | 2021.07—2023.12 | 500000 | 190000 | 部分生产线建成，试生产 | 融资需求10亿元，意向银行交通银行、光大银行与中原银行；项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 王宁18337998193 | 涧西区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
14 | 北京联东集团高端医疗装备产业园项目 | 总建筑面积45万平方米，主要建设总部基地、孵化器、中试车间、生产线及其配套设施，入驻10余家各类型医疗器械设备生产企业 | 2022.06—2025.06 | 400000 | 50000 | 部分基础施工完成，部分中试车间开工建设 | 用地指标缺口97亩 | 孙广通13838852142 | 新安县 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
15 | 河南康普食品中央厨房及智慧冷链物流项目 | 总建筑面积8.6万平方米，建设冷链仓库3座、物流仓库、冷藏配送车间、农产品加工车间、冷冻冷藏库及物流平台 | 2022.03—2024.12 | 110000 | 35000 | 完成冷链仓库2座、物流仓库、冷藏配送车间建设 | 需要与中国农业银行对接，融资需求5000万元 | 汪国现13674961361 | 汝阳县 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
16 | 隋唐大运河国家文化公园东区项目 | 主要建设隋唐大运河历史文化体验廊、隋唐大运河情景展示、市民休闲广场，滨河观景廊、市民休闲娱乐带及其配套设施 | 2020.09-2022.12 | 123500 | 68000 | 地下工程：地下主体结构封顶完成进度65%。地上工程：完成临瀍河区域5.2万平方景观绿化，1#、2#仿古建筑一层主体施工中 | 融资需求9亿元，意向银行农业发展银行、农业银行、交通银行 | 王钢 13083797202 | 瀍河区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
17 | 洛阳新材料与智能装备科创小镇一期项目 | 总建筑面积195万平方米，主要建设孵化器集群、中试车间集群、研发中心、科技支持中心、金融平台、交易中心及其配套设施 | 2021.07-2024.12 | 600000 | 200000 | 1号楼、2号楼已封顶，正在进行内部砌体施工 | 融资需求2.1亿元，意向银行中国银行 | 张嫄婕15303853801 | 涧西区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
18 | 涧西区环保建材产业园项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设德国艾巴维智能装配式叠合剪力墙生产线、异性线生产线、装配式PC构件等生产线 | 2022.06-2024.12 | 200000 | 75000 | 目前进行土地平整，围挡施工，同步进行设备购置 | 融资需求2亿元，意向银行建设银行、交通银行、洛阳银行 | 王正杰15737965207 | 涧西区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
19 | 洛阳物贸港项目一期 | 总建筑面积68万平方米，主要建设现代商业区、智能物流园区、物流信息综合楼、大型智能物流仓库、中型智能库房、小型仓库及其配套设施 | 2021.08-2023.12 | 200000 | 60000 | 部分基础施工 | 融资需求15亿元，意向银行待定 | 唐云峰18237939552 | 老城区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
20 | 洛阳航空航天智创产业园建设（项目涉密，所有材料需保密） | 总建筑面积50万平方米，主要建设孵化器、研发中心、中试车间、实验室、生产车间及其配套工程 | 2021.04-2023.12 | 600000 | 180000 | 一标段总装厂房主体完成，二标段基础完成，三标段正在施工图设计阶段 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 王翔宇13938857958 | 宜阳县 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
21 | 栾川龙宇钼业有限公司尾矿处理与综合利用技术改造项目 | 建设钼尾矿制备白炭黑及固态净水剂、陶湾咸池沟尾矿库项目 | 2021.05-2023.07 | 155000 | 55000 | 土地征迁完成，正在进行地基处理及排水隧洞工程 | 融资需求7亿元，意向银行市光大银行、市农行、市建行 | 符钾18638867869 | 栾川县 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
22 | 隋唐大运河文化公园及隋唐大运河博物馆项目 | 总建筑面积17万平方米，主要建设隋唐大运河国家文化公园和隋唐大运河博物馆，内布置隋唐大运河历史文化体验廊、运动场、隋唐大运河情景展示、市民休闲广场，滨河观景廊、市民休闲娱乐带、塑胶跑道等 | 2020.03-2022.11 | 150000 | 50000 | 地下车库及支护工程已竣工，正在进行内部装修 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 陈锦波 18137709192 | 老城区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
23 | 洛阳天宇金属物流中心项目 | 总建筑面积35万平方米，主要建设物流中心、交易中心、仓储配送中心及其它配套设施 | 2021.05-2022.07 | 150000 | 80000 | 物流中心、交易中心等正在进行主体框架施工 | 融资需求5亿元，意向银行待定 | 王利萍13783120728 | 孟津区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
24 | 洛阳新强联精密轴承造科技园 | 总建筑面积17.7万平方 米，主要建设办公楼、厂房，生产5.5兆瓦以上海上风电机组配套变桨、偏航轴承。 | 2020.07-2023.12 | 320000 | 60000 | 1、2号厂房己投产， 3号厂房施工完毕， 办公楼己投入使 用，1号宿舍楼施工 完毕，2号宿舍楼内外墙面正在铺地板 砖进行内部装修， 餐厅施工完毕 | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 肖争强 18937966999 | 新安县 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
25 | 涧西区环保建材产业园项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设德国艾巴维智能装配式叠合剪力墙生产线、异性线生产线、装配式PC构件等生产线 | 2022.06—2024.12 | 200000 | 75000 | 目前进行土地平整，围挡施工，同步进行设备购置 | 用地指标尚有100亩未批复 | 王正杰15737965207 | 涧西区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
26 | 优箔（洛阳）金属材料有限责任公司年产15万吨电池箔项目 | 总建筑面积13万平方米，新建车间3座，共12条生产线及配套辅助设施，年产10万吨高端锂离子电池箔 | 2022.02—2023.11 | 300000 | 120000 | 目前正在进行基础施工 | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 刘超15538130555 | 偃师区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
27 | 孟津中硅高新电子信息材料转型升级项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设集成电路用区熔级多晶硅、电子级多晶硅及硅基电子气体，光通讯用高纯四氯化硅生产线、硅碳负极材料、八甲基环四硅氧烷等电子气体中试线及配套设施 | 2021.09—2024.12 | 415000 | 120000 | 桩基施工完成80%，厂房车间主体施工已完成15%，配套完成主体施工完成5% | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 景梦丽13838856882 | 孟津区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
28 | 洛阳古都科技产业社区项目一期 | 总建筑面积30万平方米，主要建设集总部办公、科技研发、智能制造、中试生产、配套服务为一体的综合性产业开发区，入驻智能装备制造、智能电子、环保新材料等企业 | 2021.12—2023.12 | 460000 | 130000 | 中试生产车间主体施工，完成总工程量的35% | 用地指标缺口133亩 | 唐云峰 18237939552 | 老城区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
29 | 洛阳双碳经济产业园项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设年产500万千瓦光伏组件及BIPV光电建筑系统生产基地、氢能高端装备制造及配套基础设施 | 2021.10—2025.11 | 200000 | 25000 | 完成招标，施工合同完成。围挡施工已完成，机械设备已经进场施工。 | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 陈昊15737966677 | 瀍河区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
30 | 新星轻合金材料（洛阳）有限公司锂电池用铝合金箔材生产项目 | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设生产车间及配套设施，年产18万吨锂电池用铝合金箔材 | 2022.03—2023.12 | 50000 | 30000 | 设备基座正在开挖 | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 张伟锋15393733316 | 偃师区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
31 | 洛阳中南高科智能装备创新港项目 | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设高品质多层标准化厂房、研发中试楼、智能终端、生产总部及其配套设施，用于电子智能终端设备生产及研发企业入驻 | 2022.03—2023.12 | 60000 | 20000 | 主体施工及配套设施建设 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 白伊剑13592603258 | 洛龙区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
32 | 永朗包装有限公司年产5000万平方米食品级包装材料项目 | 总建筑面积11万平方米，主要建设10栋标准化厂房，3栋办公楼及宿舍楼，年产5000万平方米食品级包装材料 | 2022.06—2023.12 | 120000 | 70000 | 厂房主体完工 | 用地指标缺口21亩 | 杨鸿君15703793525 | 偃师区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
33 | 河南华电洛阳宜阳风光储能综合利用开发项目 | 在宜阳县樊村镇、赵保镇、上观乡、盐镇乡等建设总装机容量不低于400兆瓦风力发电、100兆瓦光伏发电、同步建设35MW共享储能设施，配套110千伏升压站 | 2022.04— 2024.12 | 517000 | 50000 | 风力发电升压站基础施工，风电设备订购 | 项目今年需新征土地170亩（涉及一般耕地约20亩），需省自然资源厅帮助协调 | 邓保超 18037992444 | 宜阳县 | “三个一批”项目 | 已列入第一期“四保”白名单
34 | 偃师区三合绝热科技有限公司年产9万吨纳米微孔绝热板项目 | 总建筑面积5万平方米，新建研发中心、办公楼及附属设施，新建20条纳米微孔绝热板生产线，年产9万吨纳米微孔绝热板 | 2022.04—2023.12 | 120000 | 70000 | 研发中心主体施工 | 用地指标缺口75亩 | 师海龙18739053602 | 偃师区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
35 | 中科慧远人工智能研发中心项目 | 总建筑面积2.6万平方米，主要建设人工智能研发中心、总部基地、中试车间及其配套设施，生产人工智能数据设备，用于检测智能终端设备 | 2022.01—2023.12 | 60000 | 20000 | 厂房主体竣工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 张吉岩18137761788 | 涧西区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
36 | 中原（河南）节能环保公司高端节能环保装备产业园一期项目 | 总建筑面积40 万平方米，主要建设厂房、办公用房及其配套附属设施，引进30家节能环保装备研发、制造、大气水土污染治理、工业资源综合利用、节能环保服务等领域企业 | 2021.03-2023.12 | 263200 | 60000 | 3栋中信重工定制厂房已基本完工，正在安装配电室设备和内部设备基础配模施工。8栋标准厂房主体结构已封顶，正在外墙粉刷和电线、水管施工。园区综合服务中心：9层研发管理中心已经封顶；3层展示中心楼正在进行地上3层施工，2层服务中心楼正在进行地上2层施工 | 融资需求18亿元，意向银行为农发行偃师支行 | 夏勇18538880766 | 偃师区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
37 | 清洛基地高端装备中试基地平台建设项目 | 总建设面积1.6万平方米，主要建设轨道交通高效成型磨削技术研发平台、高端装备制造领域中试试验平台、孵化器，对超硬磨料技术、钢轨成型磨削装置及高度仿形跟踪技术进行产业化生产 | 2022.02—2024.07 | 60000 | 30000 | 轨道交通用磨削技术研发平台搭建完成，中试车间建设完成，试制完成轨道交通铣磨车1-2台 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 杨少丹 15236282121 | 涧西区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
38 | 一拖东方红国际陆港建设项目 | 总建筑面积60万平方米，主要建设集装箱国际堆场、编组站升级改造、国际陆港码头、国际物流中心、交易平台及其配套设施 | 2021.05—2023.12 | 100000 | 35000 | 海关监管中心主体建成 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 李越超 15225531450 | 涧西区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
39 | 宜阳县福通智能制造产业园项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设研发设计中心、展览展示中心、创新创业平台、标准化厂房及配套设施，引进智能制造、新材料、航空航天精密制件企业10家以上 | 2022.03—2024.12 | 150000 | 50000 | 研发设计中心、部分厂房主体完工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 杨 奎13592053151 | 宜阳县 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
40 | 涧西区中试车间及研发中心建设项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设中试车间集群、标准化厂房、研发中心及其配套设施，用于企业新材料与智能装备研发及中试生产 | 2022.10—2024.12 | 200000 | 60000 | 厂房基础施工 | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 李高红 13323883800 | 涧西区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
41 | 河南华电洛阳宜阳风光储能综合利用开发项目 | 在宜阳县樊村镇、赵保镇、上观乡、盐镇乡等建设总装机容量不低于400兆瓦风力发电、100兆瓦光伏发电、同步建设35MW共享储能设施，配套110千伏升压站 | 2022.04— 2024.12 | 517000 | 50000 | 风力发电升压站基础施工，风电设备订购 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 邓保超 18037992444 | 宜阳县 | “三个一批”项目 | 已列入第一期“四保”白名单
43 | 洛阳物贸港项目一期 | 总建筑面积68万平方米，主要建设现代商业区、智能物流园区、物流信息综合楼、大型智能物流仓库、中型智能库房、小型仓库及其配套设施 | 2021.08— 2023.12 | 200000 | 60000 | 完成商贸区域工程量的30% | 用地指标缺口300亩 | 李强 18137181676 | 老城区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
44 | 河南洛宁抽水蓄能电站项目 | 建设4台35万千瓦立轴单级混流可逆式水轮发电机组 | 2018.01—2026.12 | 888000 | 100000 | 地下厂房系统：主副厂房第VI层开挖完成，主变洞开挖完成、尾闸室开挖完成，母线洞开挖完成。2.引水系统工程：1号引水系统上平洞开挖完成66%，引水斜井开挖完成50%；2号引水系统上平洞开挖完成60% | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 殷康15236181820 | 洛宁县 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
45 | 洛阳市中医药传承创新工程（洛阳市中医院伊滨院区）项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设医疗综合大楼，开设床位1500张 | 2019.04—2022.12 | 190000 | 50000 | 竣工投入使用 | 按照有关要求，加强要素保障 | 黄瀛13937918767 | 伊滨区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
46 | 洛阳市儿童医院新建工程 | 总建筑面积25万平方米，设置床位1500张，主要建设门诊楼、急诊楼、医技楼、病房楼及其他附属设施 | 2019.11—2023.09 | 173955 | 19000 | 一期项目试运营，二期项目两栋病房楼主体封顶 | 按照有关要求，加强要素保障 | 龚勋13838829699 | 洛龙区 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
47 | 洛钼中国区产业优化智能提升项目 | 主要建设高滑石浮选工艺提升、破碎站、智能排岩、排土场、萤石综合回收技改、ERP智慧管理系统及其配套设施 | 2022.04— 2023.10 | 124000 | 90000 | 高滑浮选技改、破碎站、智能排岩及ERP系统建设完成，其它工程45% | 涉及林地使用手续300亩，正在申报办理中，需协调林地指标300亩 | 张延飞 13949268011 | 栾川县 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
48 | 渑池至淅川高速公路渑池至洛宁段（洛阳境） | 洛阳境24.58公里，双向四车道，路基宽26米，每小时100公里 | 2019.06—2022.12 | 415300 | 87800 | 完工 | 按照有关要求，加强要素保障 |  | 洛阳市 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
49 | 连霍二广高速联络线（新安至伊川高速）项目 | 全长81.246公里，双向四车道，路基宽26米，每小时100公里 | 2019.06—2022.10 | 952636 | 220000 | 完工 | 按照有关要求，加强要素保障 |  | 洛阳市 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
50 | 栾川至卢氏高速公路（洛阳境） | 洛阳境50.72公里，双向四车道，路基宽25.5米，每小时80公里 | 2019.03—2023.03 | 983876 | 209436 | 路基工程100%，桥梁工程100%，涵洞通道100%，隧道工程100%，路面基层100%，路面面层50% | 按照有关要求，加强要素保障 |  | 洛阳市 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
51 | 洛阳嘉和500千伏变电站3号主变扩建工程 | 扩建变电容量100万千伏安 | 2022.06-2024.01 | 8837 |  | 土建40%。 | 按照有关要求，加强要素保障 |  | 洛阳市 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
52 | 西霞院水利枢纽输水及灌区工程 | 一输水总干渠工程：总干渠全长114.283公里，其中明渠长104.19公里，建筑物长9.99公里，各类建筑物238座；二灌区工程：设置干支渠11条，各类建筑物296座； 三连接大功灌区工程：新开挖渠道1.25公里，改造老渠道14.5公里，各类建筑物32座 | 2020.05—2023.12 | 501278 | 76000 | 完成建设任务的100% | 按照有关要求，加强要素保障 |  | 洛阳市 | 省重点项目 | 已列入第一期“四保”白名单
53 | 白河镇安置小区安置项目 | 设计为6层砖混结构，步梯，建筑规模7400平米，计划安置80户，295人，户型根据人口需要分为25/50/75平方 | 2021.10-2022.05 | 1660 | 800 | 安置房主体建设 | 需上级灾后重建专项资金支持800万元 | 孟丽霞 15036321789 | 嵩县 | 灾后重建项目
54 | 老道沟村安置项目 | 建设规模2130平米，集中安置10户，分为一层建筑，每户均为单独院落 | 2021.10-2022.03 | 200 | 100 | 安置房主体建设 | 需上级灾后重建专项资金支持165万元 | 孟丽霞 15036321789 | 嵩县 | 灾后重建项目
55 | 寺沟村安置项目 | 总建筑面积11508平方米，设计为7层电梯楼房，合计建84套，其中面积分为123平米，104平米和67平米。 | 2021.08-2022.05 | 2800 | 2200 | 目前已六层封顶 | 需上级灾后重建专项资金支持850万元 | 陈丹峰18937973052 | 偃师区 | 灾后重建项目
56 | 东屯村安置项目 | 总建筑面积5705平方米，设计为7层电梯楼房，合计建设56套，其中面积分为123平米，104平米和67平米。 | 2021.08-2022.05 | 1700 | 1100 | 目前已三层封顶 | 需上级灾后重建专项资金支持450万元 | 陈丹峰18937973052 | 偃师区 | 灾后重建项目
57 | 王窑村安置项目 | 总建筑面积10584平方米，设计为7层电梯楼房，合计建设98套，其中面积分为123平米，104平米和67平米。 | 2021.08-2022.05 | 3200 | 2000 | 目前已三层封顶 | 需上级灾后重建专项资金支持820万元 | 陈丹峰18937973052 | 偃师区 | 灾后重建项目
58 | 忠义村安置项目 | 总建筑面积4354平方米，设计为7层电梯楼房，合计建设42套，其中面积分为123平米，104平米和67平米。 | 2021.08-2022.05 | 1300 | 800 | 目前已一层封顶 | 需上级灾后重建专项资金支持380万元 | 陈丹峰18937973052 | 偃师区 | 灾后重建项目
59 | 汤泉村安置项目 | 总建筑面积16954平方米，设计为7层电梯楼房，合计建设140套，其中面积分为123平米和104平米。 | 2021.08-2022.05 | 5000 | 3500 | 目前已三层封顶 | 需上级灾后重建专项资金支持1250万元 | 陈丹峰18937973052 | 偃师区 | 灾后重建项目
60 | 幸福社区安置项目 | 总建筑面积10000平方米，设计为6层步梯住房，合计建72套，其中面积分为142.73平米127.62平米。 | 2021.08-2022.05 | 1300 | 900 | 基本完工 | 需上级灾后重建专项资金支持800万元 | 宋军辉15037983516 | 偃师区 | 灾后重建项目
61 | 伊川安耐克年产29万吨高温新材料科技产业园 | 总建筑面积17万平方米，主要建设国家级冶金技术研发中心、国家级耐材检测中心、冶金技术产融中心， 自动化高端智能生产线、仓储物流中心及配套设施，设计年产高温新材料29万吨 | 2021.10- 2024.03 | 120000 | 40000 | 正在进行基坑开挖、厂房基础施工及部分土地平整 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 张朝辉13592671113 | 伊川县 | 省重点项目
62 | 洛阳科技馆新馆项目 | 总建筑面积12万平米，主要建设科技馆与自然博物馆，设各类展厅及穹幕影院 | 2020.09-2022.12 | 213365 | 100000 | 核心筒区域混凝土结构完成率为30%。五层钢结构钢桁架拼装施工，完成率为85% | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 裴新杰18336779766 | 伊滨区 | 省重点项目
63 | 洛阳奥林匹克中心 | 总建筑面积10.6万平方米，主要建设“两场三馆”即一座体育场 、一座多功能体育馆、一座游泳馆、一座全民健身综合馆及相关配套设施 | 2020.04-2021.12 | 460000 | 197600 | 体育场：机电工程完成66；内装完成43%；幕墙完成41%；屋面完成41%；游泳馆：机电工程完成66%；内装完成43%；幕墙完成33%；屋面完成40%；田径训练馆：铝合金完成100%；幕墙完成41%；屋面完成28% | 资金需求2亿元，意向银行为建设银行及郑州银行。 | 王秀岩18039643777 | 伊滨区 | 省重点项目
64 | 洛阳中德产业园项目 | 总建筑面积33万平方米，主要建设项目孵化、展览展示、配套服务、国际人才社区等功能为一体的综合性中欧科创国际合作产业园区 | 2020.02-2022.04 | 150000 | 50000 | 北区全部交付，南区电梯、消防、门窗、外墙装饰完成，道路基层施工完成。 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 周艳13526958783 | 伊滨区 | 省重点项目
65 | 洛阳洛神广场中央活力区一期项目 | 总建筑面积42万平方米，主要建设200米高地标性商务塔楼、150米高辅助塔楼及其配套设施（不含商品住宅开发） | 2021.10—2023.10 | 500000 | 150000 | B6地块：支护：完成95%；土方：完成97%；桩检：完成。示范区：土建：完成97%；幕墙：完成74%；安装：完成93%；内装：完成77%；景观：完成78%。 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 刘珂 15838547617 | 西工区 | 省重点项目
66 | 洛阳丰瑞氟业公司萤石矿综合循环利用项目 | 主要实施萤石矿高效和综合利用技术研究及产业化，新建采选废渣回收综合利用系统、2.5万吨无水氟化氢生产线 | 2021.04-2022.12 | 87000 | 34000 | 新建采选废渣回收综合利用系统完成95%、萤石矿高效和综合利用技术研究及产业化正在施工 | 该项目入驻栾川县工业园（市级园区），现因项目入驻，园区承载力不足，园区需升级为省级工业园区 | 王东良 18638479099 | 栾川县 | 省重点项目
67 | 嵩县黄河文化传承保护项目 | 总建筑面积2万平方米，主要对两程故里、陆浑南故城、万氏故居、伊尹祠文物古迹进行修缮保护、展馆布展，沿线环境提升整治及其配套设施 | 2021.06-2023.12 | 120000 | 36000 | 万氏故居修缮保护施工完成，嵩州古城提升项目正在施工；伊尹祠环线道路正在建设；驿站粉刷和安装临崖护栏；两程理学小镇配套工程施工，家风家训馆提升到位，沿线环境提升 | 一般农用地89.32亩需转为建设用地，组卷手续已报市自然资源局，需要省级自然资源部门支持 | 李铁峰 18737915159 | 嵩县 | 省重点项目
68 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司百万吨乙烯项目 | 新建乙烯项目包括100万吨/年蒸汽裂解装置，及后续的高性能茂金属聚乙烯m-LLDPE、全密度聚乙烯、高性能多峰高密度聚乙烯、高性能共聚聚丙烯、高抗冲聚丙烯，乙烯-醋酸乙烯聚合物EVA、环氧乙烷、丙烯腈、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯ABS、氢化苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物SEBS等装置和产品及配套公用工程 | 2023.12- 2025.12 | 2594000 | 0 | 项目已完成选址，项目可研报告中石化总部“9+1”论证全部完成，目前已启动集团公司上会流程；项目环评、社会稳定风险评估等报告编制工作正在加紧开展 | 一是需争取列入国家石化产业布局方案。二是项目选址涉及石化产业集聚区扩区，扩区后规划环评和总体发展规划已上报待批复。三是项目用地已纳入《国土空间总体规划》，受国家和省等上位空间空间规划未发布影响，省自然资源厅无法受理 | 张锋 13937977566 | 孟津区 | 省重点项目
69 | 汝阳生态环线路网建设项目 | 主要包括改扩建省级道路 5 条，全长 104.16 公里，桥涵 45 座，涵洞 200 道及 道路两侧绿化亮化工程 | 2021.01-2023.12 | 257000 | 90000 | 已完成40.8公里路基施工 | 资金需求10亿元，意向银行为农发行 | 王军刚13938827169 | 汝阳县 | 省重点项目
70 | 洛邑古城二期项目 | 总建筑面积7万平方米,主要建设会议中心、酒店、步行街、地下停车场以及配套设施（不含商品住宅开发） | 2020.07-2023.11 | 100000 | 35000 | 西区、中区地下部分主体施工 | 一是融资需求5亿元,意向银行为农发行。二是项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 陈锦波18137709192 | 老城区 | 省重点项目
71 | 华耀城关林商业中心项目 | 总建设面积150万平方米，主要建设综合商业，并配建包括室外综合健身场地、大型商场、超市及社区服务站、充电桩及配套设施（不含商品住宅开发） | 2021.03-2024.10 | 1000000 | 300000 | 目前正在主体施工 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 吴超18837991879 | 洛龙区 | 省重点项目
72 | 洛阳朗旭实业有限公司工业园建设项目 | 项目占地约105.233亩，建筑面积3.9万平方米，建设工业标准化厂房及其他配套设施，项目建成后主要面向汽车及零部件制造、高端装备制造等企业的厂房使用要求 | 2021.12-2023.12 | 50000 | 5000 | 围墙建设已完成，道路管网施工即将施工 | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 付晓龙 18623757760 | 洛龙区 | 省重点项目
73 | 偃师区东山矿山技术改造及生态环境修复工程 | 总建筑面积6.8万平方米，主要建设环保精品建筑骨料生产线、科技研发中心、仓储物流中心及其配套设施，年产建筑骨料2000万吨，同时对偃师区南部遗留矿山进行生态修复、山体绿化、土地综合治理等周围生态环境进行修复 | 2021.04— 2022.12 | 295000 | 110000 | 矿山修复已完成4个治理区修复任务，正在进行东山三个治理区修复，市政道路地下雨污水管线施工完成95%，道路一层水稳铺设1200米 | 项目尚有643亩土地指标未批复 | 李龙飞18103491611 | 偃师区 | 省重点项目
74 | 洛阳建龙微纳新材料年产1万吨分子筛及催化剂项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设生产车间、智能化仓库、中水循环回用设施及配套设施，年产3000吨脱硝分子筛催化剂、4000吨挥发性有机物处理专用分子筛催化剂、3000吨一氧化碳提纯专用分子筛吸附剂 | 2021.03-2023.12 | 150000 | 30000 | 附属厂房、中水循环回用设施已建成，膜车间主体施工 | 能耗指标缺口9000吨 | 张志永18537969311 | 偃师区 | 省重点项目
75 | 凯盛新洛玻偃师玻璃超薄电子信息显示材料生产线项目 | 新建一条超薄电子信息显示材料生产线，年产超薄电子信息玻璃1500万平方米 | 2021.07-2022.10 | 100000 | 30000 | 电缆沟已修建完毕、供电公司新建公用线路已竣工送电，目前正在厂房基础施工 | 能耗指标缺口2.6万吨 | 吴京涛18637995526 | 偃师区 | 省重点项目
76 | 洛阳西芝偃师绿色高品质建筑材料项目 | 总建筑面积21万平方米，新建绿色高品质建筑骨料生产线一条，年产1500万吨，以及绿色智能化生产厂房、仓库、办公用房、新材料研究中心及配套设施 | 2021.07-2023.06 | 230000 | 70000 | 目前项目现场正在进行生态修复治理工程，已完成总工程量的90% | 一是项目尚有1800亩林地指标指标未批复。二是能耗指标缺口7000吨 | 常晓会15121023784 | 偃师区 | 省重点项目
77 | 黄河生态保护教育基地 | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设专题性陈列馆、黄河书院、观光电梯；游客服务中心、安澜阁及配套设施 | 2021.01-2022.06 | 23027 | 16200 | 完成专题性陈列馆基础施工，完成专题性陈列馆主体结构施工，完成黄河书院清表工作、山体防护完成30% | 资金需求专项债16500万元，目前已通过省财政厅第一次审查，需协调推进 | 刘红英13849912505 | 孟津区 | 省重点项目
78 | 万基控股集团2x60万千瓦发电机组项目 | 建设2台60万千瓦热电联产机组 | 2016.05-2022.12 | 530000 | 80000 | 完成工程量的10% | 融资需求42亿元，意向银行中国建设银行股份有限公司 | 姬攀峰13693818335 | 新安县 | 省重点项目
79 | 洛阳黄河同力绿色建筑新材料产业基地项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设60万立方米/年装配式建筑+PC构件生产线1000万吨/年环保精品建筑砂石骨料生产线，配套建设60万吨/年机制砂、60万立方米/年建筑干粉砂浆、300万立方米/年高品质混凝土生产线 | 2021.07-2023.12 | 210000 | 80000 | 砂石骨料生产线、高品质混凝土生产线设备安装完成70% | 融资需求4亿元，意向银行洛阳银行 | 杜昭骆15538885178 | 宜阳县 | 省重点项目
80 | 轨道交通1号线东延工程 | 全长5.9公里，起点杨湾站，终点白马寺站，共设3座车站 | 2023.01-2027.07 | 258000 | 0 | 准备上书记专题会研究，待方案认可后，立即开展环评、稳评公示等工作 | 融资需求15.5亿元，意向银行中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行 | 方海洋13838818766 | 洛龙区 | 省重点项目
81 | 轨道交通2号线北延、东延工程 | 北延全长5.5公里，起点为二乔路站，终点为北郊机场站，共设3座车站；东延全长11.2公里，起点为八里堂站，终点为科技馆站，共设8座车站 | 2023.01-2027.07 | 980000 | 0 | 准备上书记专题会研究，待方案认可后，立即开展环评、稳评公示等工作 | 融资需求58.8亿元，意向银行中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行 | 方海洋13838818766 | 老城区 洛龙区 伊滨区 | 省重点项目
82 | 轨道交通3号线一期工程 | 全长23.2公里，起点龙门石窟站，终点国家牡丹园站，共设16座车站 | 2023.01-2027.07 | 1641000 | 0 | 准备上书记专题会研究，待方案认可后，立即开展环评、稳评公示等工作 | 融资需求98.5亿元，意向银行中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行 | 方海洋13838818766 | 西工区 涧西区 洛龙区 | 省重点项目
83 | 栾川伏牛山东北虎旅游开发有限公司公共服务及基础设施建设项目 | 一、架空表演场工程：计划以钢构和多层钢化玻璃为主体建设架空表演场，总面积 5000 平方米；二、公共服务设施工程：1.游客中心立体停车场项目，面积 5000 平方米；2.大熊猫馆至万亩竹海 2200 米高空索道建设及相关技术、水电、管网等配套设施建设；三、景观打造工程：大熊猫馆区灯光亮化及 5D 隧道项目 | 2020.11-2022.11 | 31000 | 25000 | 正在进行索道桩基和索道站房、环形步道建设 | 融资需求1.3亿元，意向银行中国农业银行 | 黄志强 18638872766 | 栾川县 | 省重点项目
84 | G344东灵线嵩县陆浑湖至箭沟河段改建工程 | 全长22.2公里，一级公路技术标准修建，路基宽25.5米，双向4车道，设计时速80公里，沿线综合开发、环境治理等 | 2022.08-2024.12 | 250000 | 100000 | 拆迁补偿 | 融资需求17亿元，意向银行嵩县农业发展银行 | 曹跃松 13838855828 | 嵩县 | 省重点项目
85 | 嵩县白云山5A景区配套设施提升项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设下庙游客综合服务中心、月亮湾标准康养中心、上山道路提升、天铜路建设，地下管网、雨污收集、三线入地、驿站、客运站建设，沿线环境提升等 | 2022.01-2024.12 | 200000 | 80000 | 下庙客运站综合楼建设，商业楼主体建设，道路建设 | 融资需求0.49亿元，意向银行中原银行 | 李志远 17839133913 | 嵩县 | 省重点项目
86 | 黄河流域嵩县陆浑湖生态综合保护项目 | 主要建设森林公园、水库纪念馆、环湖绿道、沿线生态修复及其配套设施 | 2020.04-2023.12 | 310000 | 110000 | 生态修复，森林公园及配套设施建设 | 融资需求1.3亿元，意向银行不限 | 曹跃松 13838855828 | 嵩县 | 省重点项目
87 | 嵩县伊河流域生态治理项目 | 主要对伊河流域焦涧川、高都川等15条河道进行清淤、清障、护堤建设，河道绿化，乐道、廊道景观及配套设施建设 | 2022.02-2023.12 | 102000 | 50000 | 焦涧川、高都川、凤阳河、滕王沟河生态治理 | 融资需求3亿元，意向银行中国农业银行 | 宋科技 18838831789 | 嵩县 | 省重点项目
88 | 洛阳洛神广场中央活力区一期项目 | 总建筑面积42万平方米，主要建设200米高地标性商务塔楼、150米高辅助塔楼及其配套设施（不含商品住宅开发） | 2021.10-2023.10 | 750000 | 250000 | 支护完成95%；土方完成；桩基完成；桩检完成 | 融资需求2.3亿元，意向银行中国银行 | 马俊艳 15837939924 | 西工区 | 省重点项目
89 | 洛阳青年创业孵化基地项目 | 总建筑面积达3万平方米，主要建设科技孵化器、产业加速器、科技综合服务基地，计划引进科技创新、高新技术、文旅文创新一代信息技术等领域企业50家 | 2022.03- 2023.11 | 30000 | 10000 | 正在进行内部装修 | 融资需求2亿元，意向银行中原银行 | 唐云峰18237939552 | 老城区 | 省重点项目
90 | 洛邑古城一期项目 | 总建筑面积7.2万平方米，主要建设民宿、商业、会议中心等以隋唐明清建筑风格为主的建筑群及其配套设施（不含商品住宅开发） | 2020.07-2023.11 | 100000 | 35000 | 基坑内部正在进行基础施工 | 融资需求5亿元，意向银行华夏银行 | 陈锦波 18137709192 | 老城区 | 省重点项目
91 | 洛阳府文庙文化产业园项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设府文庙保护修缮工程、文化展览馆、民俗商业街、街区基础设施改造、民房及商铺立面改造、游客服务中心等配套工程（不含商品住宅开发） | 2022.07-2024.12 | 100000 | 30000 | 正在办理前期手续 | 融资需求5亿元，意向银行华夏银行 | 陈锦波 18137709192 | 老城区 | 省重点项目
92 | 翠云峰生态旅游综合提升项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设全民健身广场、健身乐道、园区休憩场地、生态停车场，对历史文物翠云阁进行保护修缮，建设应急避险场所等 | 2022.05-2024.12 | 80000 | 25000 | 部分基础施工 | 融资需求5亿元，意向银行中原银行 | 陈锦波 18137709192 | 老城区 | 省重点项目
93 | 洛阳风动工具厂文创园项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设影视后期制作数字工坊、星影学院、人文客厅、剧场、电影博物馆、文化广场及国潮影视文化街 | 2022.08-2024.12 | 80000 | 25000 | 部分基础施工 | 融资需求5亿元，意向银行华夏银行 | 秦涛 13213559345 | 老城区 | 省重点项目
94 | 九洲池遗址保护展示工程二期 | 主要建筑工程类主要包括宫城西墙、陶光园阁楼、陶光园南廊、阊阖重门、中国古代营造技艺博物馆、唐代艺术博物馆及其配套景观 | 2022.01-2022.12 | 70000 | 37783 | 根据市委市政府要求，文旅集团正在和建业集团对接，等待建业集团出具相关运营方案 | 融资需求4.9亿元，意向银行为中国银行、工商银行 | 畅伟峰 18437923456 | 西工区 | 省重点项目
95 | 洛阳奥林匹克中心 | 总建筑面积10.6万平方米，主要建设“两场三馆”即一座体育场 、一座多功能体育馆、一座游泳馆、一座全民健身综合馆及相关配套设施 | 2020.04-2021.12 | 460000 | 197600 | 体育场：机电工程完成66；内装完成43%；幕墙完成41%；屋面完成41%；游泳馆：机电工程完成66%；内装完成43%；幕墙完成33%；屋面完成40%；田径训练馆：铝合金完成100%；幕墙完成41%；屋面完成28% | 项目现场已达到六个百分之百，需大气管控期间连续施工 | 王秀岩18039643777 | 伊滨区 | 省重点项目
96 | 陶湾镇伊源康养谷沟域经济示范区建设项目 | 实施红庙村龙潭沟综合开发；南沟基础设施提升、观光农业、旅游服务等项目建设；沟域整体环境打造；开展沟域旅游业、林果业、特色种植业等集体经济项目 | 2022.02-2023.05 | 150000 | 130000 | 完成牡丹产业园、铁路小巷、昌平小院建设，沟域基础设施提升、沟域整体环境打造正在施工；红庙龙潭沟整沟开发正在进行土地先后需办理 | 用地指标缺口205亩 | 冯银铭18511057711 | 栾川县 | 省重点项目
97 | 汝阳县高端玻璃产业园 | 主要建设异型玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、单元式玻璃幕墙及铝单板等生产线、2条太阳能光伏电池封装材料基片生产线、玻璃仓储、科研专家楼及辅助设施项目 | 2022.07—2024.12 | 400000 | 150000 | 土地平整已完成，正在基础施工 | 用地指标805亩已上报省厅待报省政府，剩余407.826亩今年上报，目前正在制作勘测定界 | 王鑫13938859988 | 汝阳县 | 省重点项目
98 | 洛阳联创新能源科技有限公司锂电负极材料项目 | 厦门菲瑞达智能装备有限公司在新安县拟投资30亿元，建设10万平米厂房，进行锂电池用硅基负极材料的研发生产，占地200亩，计划将分二期实施 | 2021.08-2023.05 | 300000 | 50000 | 正在办理厂房收购，装修厂房，设备已订购。 | 用地指标尚有100亩未批复 | 张昌祺15896586026 | 新安县 | 省重点项目
99 | 洛阳圣久锻件年产15万风电轴承精密锻件项目 | 总建筑面积8万平方米， 主要建设研发中心、生产车间、配套设施，年产15 万吨风电轴承精密锻件。 | 2021.07-2022.12 | 150000 | 70000 | 1号厂房建设全部完成，厂房内部硬化完成90%,外部 道路铺设完毕，设备基础处理完成95%,设备安装完 成60%；厂区绿化完毕 | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 肖争强18937966999 | 新安县 | 省重点项目
100 | 宝龙城市文化综合体项目 | 宝龙集团在洛龙区拟投资50亿元，利用龙门大道伊洛路交叉口62亩商住地块和望春门街关林路交叉口32亩商住地块，开发建设宝龙城市文化综合体项目 | 2021.10-2025.12 | 500000 | 100000 | 基坑开挖，基础施工 | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 高燕18638369933 | 洛龙区 | 省重点项目
101 | 邓亚萍基金会全民健身中心项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设社区健身中心、综合运动馆、游泳馆、儿童游乐馆、健身/瑜伽馆及其配套设施等 | 2022.03—2024.06 | 50000 | 20000 | 社区健身中心正在进行施工建设；综合体育健身场馆正在进行土地平整，围挡施工 | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 曲斐扬18623790009 | 涧西区 | 省重点项目
102 | 洛阳生物医药产业园标准化厂房建设项目 | 总建筑面积8.86万平方米，建设多层框架结构厂房、生物医药研发中心，配套办公楼、展销大厅及其配套设施，年产生物催化剂2000吨 | 2022.04—2024.12 | 200000 | 70000 | 部分楼栋基础施工完成 | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 苏凤芹13673798389 | 西工区 | 省重点项目
103 | 洛阳马蹄泉文旅开发建设项目 | 总建筑面积70万平方米，主要建设演艺中心、南天门涵洞、会议中心及综合服务区、民俗风情街等配套基础设施 | 2022.03—2024.08 | 130000 | 70000 | 南天门隧道正在施工 | 项目现场已达到六个百分之百，需扬尘管控期间连续施工 | 王丹阳15824919900 | 偃师区 | 省重点项目
104 | 洛阳-新郑国际机场航煤管道 | 全长185公里，设计输量近期330万吨/年，项目设洛阳石化首站1座站场。项目设洛阳石化首站1座站场和线路截断阀室6座，管道线路经过的孟津区，焦作市的孟州市、温县，郑州市的巩义市、荥阳市、新密市、新郑市、郑州航空港区 | 2022.06-2023.12 | 118518 |  | 进行管道铺设 | 管道穿越黄河河道管理范围宽、河势复杂，涉及单位多，需协调黄委会有关部门，加快穿越黄河防洪评价审批 | 谷幸13837908589 | 孟津区 | 省重点项目
105 | 嵩县抽水蓄能电站 | 建设规模180万KW，主要建设上、下水库，发电厂与输配电线网及配套道路工程 | 2022.11-2028.12 | 1200000 |  | 预可研已通过评审，正在编制可研，进场道路已开工建设 | 需省自然资源厅、林业厅出具嵩县抽水蓄能电站外部制约因素专项排查情况的回函。 | 苌红敏 13903889517 | 嵩县 | 省重点项目
106 | 嵩县白云山5A景区配套设施提升项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设下庙游客综合服务中心、月亮湾标准康养中心、上山道路提升、天铜路建设，地下管网、雨污收集、三线入地、驿站、客运站建设，沿线环境提升等 | 2022.01—2024.12 | 200000 | 80000 | 下庙月亮湾开工建设，下庙客运站综合楼建设，商业楼主体建设，道路建设，上山道路建设 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 杨帆18623790055 | 嵩 县 | 省重点项目
107 | 黄河流域嵩县陆浑湖生态综合保护项目 | 主要建设森林公园、水库纪念馆、环湖绿道、沿线生态修复及其配套设施 | 2020.04— 2023.12 | 310000 | 210000 | 沿线生态修复，森林公园及配套设施建设 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 杜现国 15237973777 | 嵩 县 | 省重点项目
108 | 中节能嵩县九皋镇风电场项目 | 建设规模10万KW，主要建设3600KW风电机组28台，110KV升压站1座及相关配套设施 | 2022.10—2024.09 | 80000 | 30000 | 风电基座施工，升压站开工建设 | 融资需求5.52亿元 | 杨 阳18503800475 | 嵩 县 | 省重点项目
109 | 栾川伏牛山东北虎旅游开发有限公司公共服务及基础设施建设项目 | 总建筑面积3.1万平方米，主要建设客运索道、交通驿站、熊猫场馆、动物园区改造、竹海休闲度假区、原始森林体验区、熊猫馆至原始森林索道、夜游亮化及基础设施提升 | 2020.03—2022.06 | 126000 | 46000 | 竣工 | 未报批土地24亩（基本农田24亩），需报批征收土地24亩 | 王逸川18537985257 | 栾川县 | 省重点项目
110 | 炎黄科技园—新兴科技产业园项目 | 总建筑面积13.67万平方米，主要建设孵化器、新材料、总部经济、电子商务、科技研发平台及综合配套设施建设，用于入驻企业新材料制造与电子信息平台搭建 | 2022.03—2024.12 | 73000 | 23000 | 孵化器主体施工 | 1.融资需求1亿元； 2.“六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 王大元18571730108 | 洛龙区 | 省重点项目
111 | 华耀城关林商业中心项目 | 总建设面积150万平方米，主要建设综合商业，并配建包括室外综合健身场地、大型商场、超市及社区服务站、充电桩及配套设施（不含商品住宅开发） | 2021.10—2023.10 | 1000000 | 400000 | 主体施工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 朱鸿健 13503880207 | 洛龙区 | 省重点项目
112 | 新安县昌胜建设投资有限公司新材料产业园建设项目 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设标准化厂房、生产线及配套服务设施，入驻20家高端钛材料及铝材料深加工企业 | 2021.09- 2023.12 | 72000 | 30000 | 标准厂房主体及配套设施完成总工程量的50% | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 侯晓月 15539705009 | 新安县 | 省重点项目、“三个一批”项目
113 | 翠云峰生态旅游综合提升项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设全民健身广场、健身乐道、园区休憩场地、生态停车场，对历史文物翠云阁进行保护修缮，建设应急避险场所 | 2022.05— 2024.12 | 80000 | 25000 | 翠云阁主体施工，全民健身广场施工 | 用地指标缺口300亩 | 唐云峰 18237939552 | 老城区 | 省重点项目
114 | 洛阳风动工具厂文创园项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设影视后期制作数字工坊、星影学院、人文客厅、剧场、电影博物馆、文化广场及国潮影视文化街 | 2022.08—2024.12 | 80000 | 25000 | 部分场馆装修施工 | 用地指标缺口200亩 | 秦涛13213559345 | 老城区 | 省重点项目
115 | 翠云谷乡村振兴产业示范带项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设瀍河沿线沟域旅游、特色民宿、文化体验、民俗展示、休闲娱乐等 | 2022.06—2024.11 | 30000 | 10000 | 完成总工程量的30% | 用地指标缺口100亩 | 李治平18237939988 | 老城区 | 省重点项目
116 | 偃师区东山矿山技术改造及生态环境修复工程 | 主要建设环保精品建筑骨料生产线、科技研发中心、仓储物流中心及其配套设施，年产建筑骨料2000万吨，同时对偃师区南部遗留矿山进行生态修复、山体绿化、土地综合治理等周围生态环境进行修复 | 2021.04—2022.11 | 295000 | 110000 | 竣工 | 用地指标缺口134亩 | 马鑫18037111655 | 偃师区 | 省重点项目
117 | 嵩县抽水蓄能电站 | 建设规模180万KW，主要建设上、下水库，发电厂与输配电线网及配套道路工程 | 2022.11-2028.12 | 1200000 |  | 预可研已通过评审，正在编制可研，进场道路已开工建设 | 封库令细则已经省水利厅评审通过，需省水利厅出具主管部门意见报省政府审批。 | 苌红敏 13903889517 | 嵩县 | 省重点项目
118 | 偃师区东山矿山技术改造及生态环境修复工程 | 总建筑面积6.8万平方米，主要建设环保精品建筑骨料生产线、科技研发中心、仓储物流中心及其配套设施，年产建筑骨料2000万吨，同时对偃师区南部遗留矿山进行生态修复、山体绿化、土地综合治理等周围生态环境进行修复 | 2021.04— 2022.12 | 295000 | 110000 | 矿山修复已完成4个治理区修复任务，正在进行东山三个治理区修复，市政道路地下雨污水管线施工完成95%，道路一层水稳铺设1200米 | 能耗指标缺口2.4万吨 | 李龙飞18103491611 | 偃师区 | 省重点项目
119 | 洛阳-新郑国际机场航煤管道 | 全长185公里，设计输量近期330万吨/年，项目设洛阳石化首站1座站场。项目设洛阳石化首站1座站场和线路截断阀室6座，管道线路经过的孟津区，焦作市的孟州市、温县，郑州市的巩义市、荥阳市、新密市、新郑市、郑州航空港区 | 2022.06-2023.12 | 118518 |  | 进行管道铺设 | 沿途管道、阀室土地征用，项目穿黄方案审核，安评、环评等各项评价。 | 谷幸13837908589 | 孟津区 | 省重点项目
120 | 洛阳通途交通建设有限公司智慧供应链产业园项目 | 总建筑面积9万平方米，主要建设智能化分拣中心、配送中心、研发中心、电商中心、区域总部大楼及公共服务设施 | 2022.08—2024.06 | 100000 | 30000 | 总部大楼主体施工 | 用地指标缺口202亩 | 曲研航15937955155 | 偃师区 | 省重点项目
121 | 涧西区医疗补短板及养老服务能力综合提升项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设防疫医院、按摩医院综合门诊大楼、六院康复综合楼及其配套设施 | 2022.01—2023.12 | 70000 | 25000 | 内部装修施工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 崔咏18137963178 | 涧西区 | 省重点项目
122 | 洛阳自贸区路网建设工程 | 主要建设全长5174.25米，红线宽40米城市二级道路 | 2022.03—2023.11 | 230000 | 150000 | 基础施工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 郭二强18336708200 | 涧西区 | 省重点项目
123 | 邓亚萍基金会全民健身中心项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设社区健身中心、综合运动馆、游泳馆、儿童游乐馆、健身/瑜伽馆及其配套设施等 | 2022.03—2024.06 | 50000 | 20000 | 体育场馆主体封顶，内外部装修 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 曲斐扬 18623790009 | 涧西区 | 省重点项目
124 | 翠云峰生态旅游综合提升项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设全民健身广场、健身乐道、园区休憩场地、生态停车场，对历史文物翠云阁进行保护修缮，建设应急避险场所 | 2022.05— 2024.12 | 80000 | 25000 | 翠云阁主体施工，全民健身广场施工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 张军 13461043515 | 老城区 | 省重点项目
125 | 洛邑古城一期项目 | 总建筑面积7.2万平方米，主要建设民宿、商业、会议中心等以隋唐明清建筑风格为主的建筑群及其配套设施 | 2020.07— 2023.11 | 100000 | 35000 | 西坑主体封顶，中坑主体施工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 陈锦波18137709192 | 老城区 | 省重点项目
126 | 伊川安耐克年产29万吨高温新材料科技产业园 | 总建筑面积17万平方米，主要建设国家级冶金技术研发中心、国家级耐材检测中心、冶金技术产融中心， 自动化高端智能生产线、仓储物流中心及配套设施，设计年产高温新材料29万吨 | 2021.10— 2024.03 | 120000 | 40000 | 正在进行基坑开挖、厂房基础施工及部分土地平整 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 张朝辉 13592671113 | 伊川县 | 省重点项目
127 | 汝阳生态环线路网建设项目 | 主要包括改扩建省级道路5条，全长104.16 公里，桥涵 45 座，涵洞200道及道路两侧绿化亮化工程 | 2021.01— 2023.12 | 257000 | 90000 | 40.8公里路基施工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 王军刚 13938827169 | 汝阳县 | 省重点项目
128 | 洛阳科学中心建设项目 | 总建筑面积12万平米，主要建设科技馆与自然博物馆，设各类展厅及穹幕影院 | 2020.07— 2022.12 | 200000 | 177565 | 混凝土结构和钢结构已封顶；核心筒屋面层施工完成率为90%；钢结构防火涂料喷涂完成率为80%；金属屋面施工完成率为23%；幕墙工程：核心筒区域龙骨安装完成率为100%，硅酸钙隔板安装完成率为30%。 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 王智勇17538889396 | 伊滨区 | 省重点项目
129 | 洛阳高新区元稹中学建设项目 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设宿舍楼、教师倒班楼、教学楼、综合楼、学生食堂及其配套设施 | 2022.07— 2023.09 | 20842 | 10000 | 基础施工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 铁怡恺13373799922 | 洛龙区 | “三个一批”项目
130 | 洛阳大河荟项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设商务办公、文化旅游商业及其配套设施（不含商品住宅开发） | 2021.01— 2023.07 | 200000 | 50000 | 正在进行室内外装修 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 李亮 13709215661 | 洛龙区 | 省重点项目
131 | 洛阳伊水迎宾馆项目 | 总建筑面积6.3万平方米，主要建设内容包括主题酒店、裙楼及其配套设施。 | 2021.01-2023.11 | 100000 | 30000 | 主体内部装修及室外亮化、场内道路、水系、水景工程正在进行中 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 芦茜茜17538506580 | 洛龙区 | “三个一批”项目
132 | 马兰河生态廊道建设项目 | 治理范围为玉马水库至耿沟段，总长12.9千米，其中玉马水库至上河桥段6.2千米，设计防洪标准20年一遇，上河桥至耿沟段6.7千米，设计防洪标准50年一遇建设内容为原有堤防加高加固、新建堤防填筑、修建堤顶道路、桥梁、支沟防护、绿化等工程 | 2021.09-2023.12 | 84000 | 12000 | 示范段两岸已完成清表，堤坝填方工程已完成 | 该项目总占地2367.67亩，其中占用基本农田1079.549亩，需省自然资源厅出具省级规划选址和用地预审意见 | 吴毅龙18338811181 | 汝阳县 | “三个一批”项目
133 | 中国移动通信集团洛阳呼叫基地中部云服务基地项目 | 总建筑面积8.9万平方米，主要建设1号机房楼、2号机房楼及动力中心、3号机房楼及动力中心，4号楼维护支撑中心，5号综合楼；中部10086呼叫座席1万台 | 2020.06— 2023.12 | 300000 | 100000 | 1、2号机房主体封顶，并订购部分设备 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 徐龙 15038514671 | 洛龙区 | 省重点项目
134 | 中兴智慧城一期项目 | 总建筑面积32万平方米，主要建设5G研发、AI人工智能研发、行业大数据、北斗定位系统研发、中兴网信中原总部、智造车间、综合办公及其配套设施 | 2021.04— 2023.04 | 100000 | 32000 | 5G应用软件研发中心、AI人工智能研发中心、行业大数据软件研发中心，以及倒班宿舍等共12栋建筑装修完成，设备安装完成20% | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 黄瀛 13937918767 | 伊滨经开区 | 省重点项目
135 | 智慧嵩县建设项目 | 主要建设5G基站，智慧河长、雪亮工程，智慧应急管理平台，城区智能化交通信号控制系统，智慧信访，智慧医疗及其配套设施 | 2021.03— 2024.10 | 50000 | 20000 | 5G基站、应急管理平台建设，城区智能化交通信号控制系统，雪亮工程完工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 孙瑛刚13838478989 | 嵩县 | 省重点项目
136 | 洛阳西韩立交建设工程 | 全互通立交，北接南山大道，向南上跨二广高速、伊滨路、顾龙路、玄奘路，止于玄奘路与顾龙路交叉口 | 2021.09— 2023.08 | 180000 | 56000 | 主线高架及路面完成 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 马琦超18937976189 | 伊滨经开区 | 省重点项目
137 | 洛阳火车站综合交通枢纽南广场改造工程 | 总建筑面积5.54万平方米，主要建设地下综合停车场及地下过街通道、地面广场铺装及铁路站房相关配套设施建设 | 2020.10— 2023.12 | 81757 | 30000 | 部分设施投入使用 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 裴杨（土建）18736333192 李国瑾（机电装修）15036762810 | 西工区 | 省重点项目
138 | 丝路大道（邙岭大道至新310段、滨河南路至伊洛路段）快速化建设工程 | 邙岭大道至新310段长4.2公里，红线宽65米。滨河南路至伊洛路段新建2.4公里高架桥，自北向南分别上跨洛宜路、开元大道、牡丹大道及关林大道 | 2022.06— 2023.12 | 220000 | 80000 | 滨河南路至伊洛路段高架部分完成总工程量的40% | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 马琦超18937976189 | 洛龙区 西工区 孟津区 | 省重点项目
139 | 周山创新创业街区（示范段）及双创会客厅项目 | 总建筑面积3.26万平方米，主要建设创新创业大数据产业平台、创新研发中心、周山创新创业会客厅，对丰华路及两侧周边环境进行改造 | 2022.01— 2023.03 | 53000 | 35000 | 创新创业会客厅建设完成，其它工程完成工程量50％ | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 杨小甜 13253507162 | 涧西区 | 省重点项目
140 | 洛阳农机装备制造业创新中心能力建设一期项目 | 总建筑面积5000平米，主要搭建农机装备传动实验室、电控液压实验平台、模拟仿真系统、大数据管理与分析系统，开展农机设计与仿真优化、远程运维与监控 、大数据挖掘与应用等农机装备全生命周期管理服务 | 2021.04— 2022.10 | 21200 | 9200 | 竣工投用 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 郭志强 15896515322 | 伊滨经开区 | 省重点项目
141 | 宜阳县一路一桥一馆县城提质项目 | 总面积8万平方米，主要建设锦屏大道纬一路至红旗大道段高架立体交通，总长2.5公里；拓宽红旗东路至开元大道段长9.5公里；建设文化艺术馆 | 2022.03— 2023.06 | 230000 | 156000 | 道路主体完工，高架桥桥墩完工，文化馆主体完成50% | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 刘会武 13643869526 | 宜阳县 | 省重点项目
142 | 洛宁县集镇建设项目 | 长水镇、赵村镇等16个集镇建设项目，主要建设功能配套设施、产业发展、集镇治理等内容 | 2022.06— 2024.06 | 105000 | 35000 | 完成总工程量的30% | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 杨利鹏 18738999663 | 洛宁县 | 省重点项目
143 | G208二淅线洛阳绕城段伊滨区至伊川县城段改建工程 | 一级公路28.86公里 | 2022.05— 2024.12 | 366000 | 100000 | 路基、路面工程 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 李永亮 13938879169 | 伊川县 伊滨经开区 | 省重点项目
144 | 北玻自动化智能化高端装备产业园项目 | 总建筑面积21.5万平方米，主要建设自动化智能化系统研发楼、生产厂房及其配套设施，年产510台套高端玻璃深加工装备及硅巢材料装配装备，年产1000万平方米高端特种玻璃，7000台套节能环保风机和5000台套工业风扇 | 2021.06— 2023.12 | 160000 | 50000 | 项目施工方招标已完成，1号车间土方工程已完成，车间基础处理完成50%，已开始垫层浇筑，钢构准备入场。 | “六个百分百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免。疫情期间闭 | 顿文博13838876401 | 新安县 | 省重点项目
145 | 洛宁县油用牡丹产业项目 | 发展牡丹种植10万亩，配套建设牡丹茶、牡丹精油深加工生产厂房，办公楼，总建筑面积1.3万平方米，年产牡丹精油、牡丹花茶3万吨；种植芍药、元宝枫3万亩，新建牡丹花海观光园、牡丹文化公园、四季展馆、康养中心、民宿及配套设施 | 2020.03—2022.09 | 160000 | 50000 | 竣工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 聂日江 15516356888 | 洛宁县 | 省重点项目
146 | 洛宁县豫西苹果及特色水果产业化项目 | 总建筑面积3.2万平方米，建设特色水果深加工生产厂房以及每小时3.6万瓶的果汁饮料及气泡果汁饮料生产线，以及办公楼、冷藏室、研发中心等配套设施，主要发展种植苹果、金珠沙梨、车厘子等特色水果6万亩 | 2021.10—2023.08 | 140000 | 53000 | 办公楼和宿舍楼建设完成，厂房主体施工。发展种植苹果、金珠沙梨、车厘子等特色水果4万亩 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 王兆祥 13333888586 | 洛宁县 | 省重点项目
147 | 伊川富硒食品功能产业园项目 | 总建筑面积18万平方米，主要建设岭上富硒农产品深加工车间、产业运营展销中心、仓储物流中心、农民综合技术培训中心及其配套设施，年产5000吨深加工各类富硒红薯农产品 | 2022.03—2024.09 | 156000 | 65000 | 岭上硒薯储藏分拣中心、深加工车间、产业运营展销中心、仓储物流中心建设完成 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 张高杰 13673797553 | 伊川县 | 省重点项目
148 | 洛宁县锦绣渡洋乡村振兴示范区项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设特色农业园、生态养生基地、观光旅游以及路网建设等配套设施 | 2022.01—2024.10 | 114000 | 35000 | 种植8800亩瑞香红苹果，特色农业园、生态养生基地进行基础建设，对程家大院进行保护性开发。2万吨冷库、分选包装线进行基础建设 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 张永超 13343886179 | 洛宁县 | 省重点项目
149 | 宜阳县黄河流域水环境保护治理项目 | 主要对县域内18条洛河支流、19座水库、30座淤地坝及134座小微水体实施生态保护治理、堤防建设、险工治理、岸线保护、河道清淤及管理设施完善 | 2021.02—2023.02 | 308200 | 167600 | 完成韩城河三期治理工程；水库保护治理6座；支流治理6条；淤地坝10座 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 何 霞 13346995215 | 宜阳县 | 省重点项目
150 | 洛宁县洛河流域涧河治理项目 | 主要进行河道疏浚、新建护堤、河道两岸土地整治建设 | 2021.05—2023.11 | 250000 | 106000 | 完成5条涧河治理 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 李华宁 13937919295 | 洛宁县 | 省重点项目
151 | 洛河上游生态提升保护项目 | 主要对洛河上游河段进行综合治理20公里，并完成造林5万亩，森林抚育10万亩 | 2022.01—2023.10 | 120000 | 60000 | 完成10公里的生态廊道治理，包括河道疏浚、两岸大堤填筑、护砌、亲水平台建设，两岸景观绿化、防汛公路、湿地公园及其配套设施；完成造林4万亩，森林抚育6万亩 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 张安亭 13783125107 | 洛宁县 | 省重点项目
152 | 洛阳丰瑞氟业公司萤石矿综合循环利用项目 | 主要实施萤石矿高效和综合利用技术研究及产业化，新建采选废渣回收综合利用系统、2.5万吨无水氟化氢生产线 | 2021.04—2022.12 | 87000 | 53000 | 竣工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 钱雷晓 15138783393 | 栾川县 | 省重点项目
153 | 汝阳县县域集镇建设项目 | 主要建设12个乡镇镇区道路、电网、供水、污水处理、垃圾治理、医疗设施、休闲活动广场 | 2022.04—2024.12 | 191000 | 60000 | 完成电网、供水、污水处理及乡镇街道外立面改造工程 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 郭少辉 18137762736 | 汝阳县 | 省重点项目
154 | 宜阳县乡村振兴巩固脱贫攻坚成果项目 | 总建筑面积12万平方米，主要建设乡村产业、脱贫攻坚成果展示及配套设施，提升农贸市场、商业街区 | 2022.03—2023.12 | 170000 | 70000 | 农贸市场建设完成，垃圾分拣中心、污水处理提标完工，建成20个美丽乡村 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 李江波 13525981220 | 宜阳县 | 省重点项目
155 | 豫西公共卫生中心（万安山医院） | 总建筑面积10.3万平方米，主要建设包括门诊医技楼、感染性疾病楼、呼吸科病房楼、行政后勤楼等，一期床位数为500张 | 2020.11—2022.11 | 189262 | 79000 | 竣工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 赵晓陶 18537919013 | 伊川县 | 省重点项目
156 | 洛阳伊滨医院一期项目 | 总建筑面积16万平方米，主要建设门诊大楼和住院部，开设床位500张 | 2020.04—2023.06 | 200000 | 60000 | 医技楼、住院部主体完成，水电安装完成，装修及设备安装入场，智能停车场设备安装完成80% | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 黄瀛 13937918767 | 伊滨经开区 | 省重点项目
157 | 宜阳县卫生应急能力提升项目 | 总建筑面积11万平方米，主要建设平战结合病房楼及六家医院疫情防控提标，新增床位1500张 | 2022.03—2024.10 | 90000 | 35000 | 主体工程建设，完成工程量的70% | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 陈宜娜 13656321023 | 宜阳县 | 省重点项目
158 | 洛阳航空航天科创产业园项目 | 总建筑面积60万平方米，主要建设标准化厂房，引进钛合金材料、航空航天精密制件、精密加工、特种机器人等企业，承接洛阳市科创配套企业20家以上 | 2021.03— 2023.03 | 200000 | 80000 | 该项目共分三个园区，北园区入驻企业12家，其中10家已建成投产；两家厂房开始基础施工；西园区入驻企业8家，7栋厂房及综合楼已建成投用，1栋厂房完工，开始设备安装，1栋厂房主体完工，开始墙体施工；南园区1家企业开始基础施工 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 苗冲冲13838899669 | 洛阳市 宜阳县 | 省重点项目
159 | 洛阳文化中心项目 | 总建筑面积8.5万平方米，主要建设1500座大剧厅、1000座音乐厅、会议中心及其配套设施 | 2020.08—2022.12 | 168000 | 48000 | 竣工投入使用 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 黄瀛 13937918767 | 伊滨经开区 | 省重点项目
160 | 中国自行车训练基地（春山溪谷）建设项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设多功能综合楼、体能中心、基础设施建设以及其配套设施 | 2022.04—2023.09 | 55000 | 30000 | 多功能综合楼、宿舍楼主体完工，完成道路等相关配套设施 | “六个百分之百”等污染治理措施达标前提下管控期正常施工保障；“非安全因素不停工”环保调控豁免 | 任文博 17324919918 | 洛宁县 | 省重点项目