瀍河回族区卫生健康委员会

2019年家庭医生签约服务项目评价报告

为认真贯彻落实全国及我省卫生与健康大会精神，以新时期卫生与健康工作方针为指导，以维护人民群众健康为中心，围绕推进健康中原建设、实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，全面推进家庭医生签约服务，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，努力实现“平时健康有人管，需要服务有人帮”的签约愿景。我区紧紧围绕全年工作目标，加强领导、周密安排，完善措施、狠抓落实，取得了一定的成绩，现将我区2019年度家庭医生签约服务工作开展情况汇报如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

自2016年7月1日起全面启动家庭医生签约服务工作以来，我区深入贯彻落实《洛阳市人民政府关于印发洛阳市家庭医生签约服务实施方案的通知》（洛政〔2018〕3号）、《洛阳市家庭医生签约服务资金管理暂行办法》（洛财）〔2018〕5号）等有关文件精神，制定并下发了《瀍河回族区家庭医生签约服务实施方案》、《关于扎实推进残疾人家庭医生签约服务工作的通知》、《瀍河区家庭医生签约服务绩效考核实施方案》等相关文件，部署了具体工作，建立以乡卫生院和社区卫生服务中心为主体，由“全科医生、社区护士、防保人员”为核心的“片儿医”家庭医生签约团队，全区一个乡卫生院和6家社区卫生服务中心、15家社区卫生服务站、15家村卫生室承担着家庭医生签约工作，共建立签约团队56个，提供家庭医生式服务，明确所管辖的社区分布，公示团队服务人员、服务范围、服务时间、服务内容、联系方式等信息。按照健康状况和健康需求情况划分为四类：第一类为健康普通人群，第二类为需关注的人群,第三类为慢性病人群，第四类为高危或合并严重并发症病人、残疾人、特殊病人。

- （二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

（一）提升家庭医生签约服务质量。优先做好重点人群签约服务，丰富服务内涵，强化分类管理，研究设计针对特殊人群和疾病的签约服务包，推动开展个性化签约服务；完善激励分配机制，提高家庭医生收入水平，调动家庭医生及签约团队履约服务的积极性；争取三级医院技术支持，推动专科医师团队参与高危慢病患者签约服务，优先为签约居民提供转诊服务；推进全科诊室、家庭医生工作室、健康驿站（小屋）标准化建设，优化服务流程，促进医防康融合。

（二）推进“互联网+签约服务”。通过信息化手段，支撑家庭医生为签约居民提供在线服务、与上级医师交流互动，支撑患者在线签约、在线预约、在线咨询、在线查询，支撑签约服务在线监管考核，智能化家庭医生签约服务全覆盖乡卫生院和社区卫生服务中心。

- 2、项目绩效阶段性目标

（一） 规范签约服务主体。家庭医生签约服务主要由乡卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站和村卫生室提供，每个家庭医生团队由1名全科医生、1名家庭医生、1名护理人员组成，由家庭医生担任团队负责人。原则上每个家庭医生团队签约人数不超过2000人。

（二） 明确签约服务对象。家庭医生签约服务对象主要为家庭医生团队所在基层医疗卫生机构服务区域内的常住人口。现阶段，家庭医生签约服务重点人群包括：老年人、孕产妇、儿童、残疾人、贫困人口、计划生育特殊家庭成员以及高血压、糖尿病、结核病和严重精神障碍患者等。到2021年底，努力实现每个家庭都有一名合格的家庭医生，每个居民都有一份合格的居民健康档案。

（三）完善签约服务协议。每位居民在签约周期内自愿选择1个家庭医生团队签约。协议有效期原则上为1年，服务期满后需续约、解约或更换家庭医生团队的，应当重新办理相应手续。协议签订前，家庭医生应充分告知签约居民约定的服务内容、方式、标准、期限和权利义务等信息，并在协议内容中明确显示。基层医疗卫生机构对持有《母子健康手册》的孕产妇及儿童，在充分告知的基础上，视同与其签订家庭医生服务协议。

- 二、项目绩效报告情况

- 我区家庭医生签约工作通过辖区基层医疗机构的不断宣传和上下通力合作，签约率达到50%，其中重点人群签约率达63%。随着家庭医生签约服务工作从最初的“推广”变为“做实”，大多数单位实实在在开展此项工作，在组织管理、宣传等方面想方设法克服困难努力提高家庭医生签约服务质量，服务包项目总体比上一年度完成情况有很大提高，特别是中级包项目全部开展。

- 值得借鉴学习的单位有：乡卫生院家庭医生签约服务工作比上年度有很大提升，中级包全面开展并制定完善的实施方案，具体任务分配到各村卫生室，定期召开例会上报签约情况；部分社区卫生服务站充分利用社区580家庭医生签约信息平台优势，通过电子签约形式开展工作收到良好的效果。

- 三、绩效评价工作情况

- 绩效评价目的

- 为进一步规范我区开展家庭医生签约服务考核工作，做实做好我区家庭医生签约服务工作，不断提升签约服务质量和规范化程度，提高家庭医生签约服务费的使用效益，确保家庭医生签约服务全面落实。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法（后附表）

（1）分级考核原则。乡卫生院、社区卫生服务中心是家庭医生签约服务绩效考核的责任主体，每年对辖区家庭医生签约服务医疗卫生团队实施督导，乡卫生院、社区卫生服务中心应将家庭医生签约服务工作纳入本机构综合绩效考核范围。区卫健委对乡卫生院、社区卫生服务中心家庭医生签约服务工作进行一年两次绩效考核。

（2）公平公开原则。考核程序、内容、标准、依据及安排应当事先公布，被考核机构抽取要公平合理，考核结果客观真实，并以适当形式公布，自觉接受监督。

（3）突出重点原则。重点考核签约服务对象中的老年人、儿童、孕产妇、残疾人、慢病患者、贫困人口等重点人群，加大健康管理效果、群众满意度等指标分值占比。

（4）结果应用原则。坚持考核结果与家庭医生签约服务补助经费挂钩的原则，并结合实际建立家庭医生签约服务机构或团队相应奖罚机制和退出机制。

- （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）制定考核方案。明确家庭医生签约服务考核的具体内容、方法、时间和结果应用方式等，制定考核指标和考核标准，并提前公布。

（2）做好考核准备。明确考核人员遴选标准，建立相对稳定的考核队伍，包括从事卫生管理、财务管理、公共卫生、中医药、基层医疗卫生等专业，具有家庭医生签约服务项目相关管理、服务工作经验，责任心强，具有协作精神的人员。根据考核覆盖范围，组成考核组。认真开展考核前培训，使考核人员明确职责和任务，熟悉考核工作要求，统一考核标准。

2.组织实施

实施现场考核。现场考核参考国家基本公共卫生服务项目考核步骤实施。

- 3.分析评价

- 分析和总结。现场考核结束后及时汇总、分析考核数据，形成考核报告。整理保存考核过程资料，总结考核工作的经验、存在的问题，形成年度考核工作总结。

- 四、绩效评价指标分析情况

- 项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

- 按照《洛阳市家庭医生签约服务资金管理暂行办法》有关要求，采取“年初预拨，年底结算”拨付方式，上半年预拨资金不少于年度总资金的70%，年底根据实际履约率和服务质量，在绩效考核的基础上进行结算。

- 2、项目资金使用情况分析

- 基层医疗机构家庭医生签约服务资金主要用于新增项目以及扩展签约服务的内涵和签约服务团队开展签约服务劳务、交通、培训、宣传、考核奖励等项目。

- 3、项目资金管理情况分析

根据绩效考核情况，将资金拨付社区卫生服务中心、乡镇卫生院，最终将资金落实到签约服务团队，家庭医生服务团队分配资金比例不低于60%。

- （二）项目绩效情况分析

- 1、项目经济性分析（项目成本控制情况）

财政部门承担家庭医生签约服务资金安排、拨付等管理主体责任，在编制年度预算时按规定足额安排资金预算。签约服务费由基本公共卫生服务经费、社保基金、财政专项补助和个人付费四部分共担。其中，财政专项补助资金按照辖区常住人口人均10元/年，由市、县（市、区）两级财政按3:7的比例分担，自愿选择“个性化”签约服务项目的，费用由个人负担。签约服务经费采取“年初预拨，年底结算”的拨付方式，财政专项补助资金分别以上年末和本年末有效签约人数为基数，上半年预拨资金不少于年度总资金的70%，年底根据实际履约率和服务质量，在绩效考核的基础上进行结算。2019年全年财政专项补助共拨付：85.0652万元。

- 2、项目效率性分析

- （1）项目的实施进度

我区家庭医生签约工作通过辖区基层医疗机构的不断宣传和上下通力合作，截止2019年底共完成签约96432人，其中重点人群签约率达63%。特殊人群签约达到全覆盖，其中城乡低保五保人员2322人，计划生育特殊家庭231人，残疾人签约1609人，重症精神病人314人，农村贫困户998人

- （2）项目的完成质量

全区家庭医生签约工作组织管理制度建设，政策宣传，团队管理，信息平台，绩效考核经费保障全面落实到位。家庭医生团队信息在医疗机构显著位置公开公示，社区卫生服务中心、乡镇卫生院设置有家庭医生工作室和健康驿站（小屋），为签约对象开展有家庭医生基础包、中级包服务，家庭医生团队按照签约服务协议和服务包内容为签约居民提供相应的免费服务，包括：提供基本医疗服务、公共卫生服务、健康管理服务，提供健康教育与咨询活动、优先预约服务、优先转诊服务等服务项目。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 随着家庭医生签约服务工作从最初的“推广”变为“做实”，大多数单位实实在在开展此项工作，在组织管理、宣传等方面想方设法克服困难努力提高家庭医生签约服务质量，服务包项目总体比上一年度完成情况有很大提高，特别是中级包项目全部开展，总体满意度达到85%。

- 六、存在的主要问题

- 1、群众就医渠道不合理。目前分级诊疗、双向转诊等均在初期起步阶段。目前分级诊疗形同虚设群众就医随意性非常强，这在一定程度上制约了家庭医生签约模式的发展。

- 2、家庭医生签约服务能力不强。现有家庭医生大多数以临床诊疗和基本公卫服务人员为主，基层医生配备数量少，本身专业技能也存在不足，缺乏健康管理、营养咨询、心理服务等相关知识，技能欠缺，全科医生少，距离全科医生“具有预防、保健、医疗、康复等系统的医学全科知识为服务对象实行全面、连续，及时且个性化的医疗保健服务”的要求尚有较大差距，签约居民对家庭医生缺乏信任，制约了签约群众签约积极性。

- 3、信息化建设利用滞后。虽已经实现医疗机构互联互通，但是医疗信息资源共享难以实现，公共卫生信息化建设与基本医疗信息的结合尚未完全结合，形同虚设，体现不出签约家庭医生所带来分医疗资料信息共享的便利。

- 4、签约服务宣传力度不够。家庭医生服务的模式改变了过去门诊服务的做法，主动服务、上门服务，是基层卫生服务的发展方向。但是居民目前还不能接受，还停留在有病“看医生”的传统观念上，当全科医生签约时不理解、不信任、不接受。

- 七、进一步改进的建议

（一）强化组织管理，夯实工作基础。进一步加强家庭医生签约服务工作的组织领导，建立健全长效管理工作机制，确保项目工作全面有序健康发展。

（二）强化队伍建设，提高服务能力。进一步加强家庭医生团队能力建设，认真做好所有医务人员和乡村医生相关知识的培训，全面提升医务人员综合能力。区疾控中心、区妇幼保健中心、区卫生监督中心等委直公卫指导单位要采取多种形式对各机构公卫人员进行针对性培训，提升培训效果。各机构公卫人员要加强自身业务知识学习，切实知晓公卫专业知识，熟练掌握工作流程，更好的开展家庭医生签约服务。

（三） 强化监督检查，促进工作落实。切实加强对项目工作管理，建立完善目标考核和绩效考核制度，强化考核结果应用，严格考核结果应用，严格监督管理与责任追究，确保工作落实到位。加强对村卫生室实施情况的督导检查和技术指导，及时发现和解决家庭医生签约服务项目实施过程中出现的问题，促进此项工作落到实处。对检查中发现的问题，认真制定整改措施，明确整改责任人、整改内容和整改时间，加强跟踪督办，确保整改落实到位。各相关实施机构主动接受社会监督，树立良好形象，提高社区群众满意度。

（四）强化宣传教育，动员社会参与。各单位要进一步加大家庭医生签约工作的宣传力度，加大宣传力度，要丰富宣传形式，要采取群众喜闻乐见方式开展宣传，重点对服务内容、服务流程和服务知识的宣传，使居民充分了解和熟悉家庭医生签约服务政策和措施，提高居民对家庭医生签约的知晓率和参与度。

- 八、附件：

- 1、家庭医生签约服务项目评价指标体系

- 2、家庭医生签约服务工作年度评价结果