瀍河回族区卫生健康委员会 “家庭医生签约”服务项目绩效评价报告

编号：2020〔2〕 号

瀍河区财政局

2020－7－20

目　录

一、项目基本情况	1

二、项目单位绩效报告	4

三、绩效评价工作情况	4

四、绩效评价指标分析	5

五、综合评价情况及评价结论	11

六、存在问题	11

七、对策建议	12

附件一：项目绩效评价指标表	14

附件二：绩效评价专家签名表	17

瀍河区卫生健康委员会“家庭医生签约”服务项目

绩效评价报告

# 根据财政部关于贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）精神和洛阳市委、市政府关于提高财政资金绩效的要求，遵照瀍河区政府办2018年6月签署的《关于推进瀍河区财政局绩效目标考核管理工作的实施建议》等有关规定，瀍河区财政局成立绩效评价工作组，对照《洛阳市人民政府关于印发洛阳市家庭医生签约服务实施方案的通知》（洛政〔2018〕3号），参照《洛阳市家庭医生签约服务资金管理暂行办法》（洛财）〔2018〕5号）等有关文件精神，结合项目实际，按照科学规范、公正公开的原则，通过现场考察、听取汇报、查看资料等形式，对洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（以下简称瀍河区卫健委）2019年度家庭医生签约服务项目财政支出情况及实施效果进行绩效评价，形成评价报告。经过绩效评价工作组评议，该项目综合得分82分，评价等级为良好。

# 本次评价主要内容包括：财政资金拨付使用情况；财政资金的使用与市、区政府政策导向的吻合程度；财政资金分配方法是否合理；在实施家庭医生签约服务项目过程中，项目运作程序是否合理、合规；是否牢固树立以人为本、为民服务的理念，从而达到精准、高效、协同的家庭医生签约管理模式；项目主管部门对项目和资金的管理规范情况；项目对瀍河区卫生健康动态管理服务水平及居民满意度的提升程度。

# 一、项目基本情况

（一）项目概况

家庭医生签约服务项目是洛阳市委、市政府推进的重大惠民工程项目，2018年市政府先后出台了《洛阳市人民政府关于印发洛阳市家庭医生签约服务实施方案的通知》（洛政〔2018〕3号）、《洛阳市家庭医生签约服务资金管理暂行办法》（洛财）〔2018〕5号）等文件保障项目顺利实施。瀍河区家庭医生签约服务项目由瀍河区卫健委负责组织实施，区卫建委制定并下发了《瀍河回族区家庭医生签约服务实施方案》、《关于扎实推进残疾人家庭医生签约服务工作的通知》、《瀍河区家庭医生签约服务绩效考核实施方案》等相关文件，部署了具体工作，建立以乡卫生院和社区卫生服务中心为主体，由“全科医生、社区护士、防保人员”为核心的“片儿医”家庭医生签约团队，全区一个乡卫生院和6家社区卫生服务中心、15家社区卫生服务站、15家村卫生室承担着家庭医生签约工作，共建立签约团队56个，提供家庭医生式服务，明确所管辖的社区分布，公示团队服务人员、服务范围、服务时间、服务内容、联系方式等信息。

2019年瀍河区家庭医生签约服务项目中签约服务费由基本公共卫生服务经费、社保基金、财政专项补助和个人付费四部分共担。2019年瀍河区家庭医生签约项目财政资金共拨付379.595万元，其来源包括基本公卫资金拨付190.5万元，财政专项资金85.065万元和医保基金拨付104.03万元，资金均已全部到位。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

瀍河区家庭医生签约服务项目是按照国家深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，围绕推进健康中国建设、实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，以维护人民群众健康为中心，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，结合基层医疗卫生机构综合改革和全科医生制度建设，加快推进家庭医生签约服务。通过项目推进不断完善签约服务内涵，突出中西医结合，增强群众主动签约的意愿；建立健全签约服务的内在激励与外部支撑机制，调动家庭医生开展签约服务的积极性；鼓励引导二级以上医院和非政府医疗卫生机构参与，提高签约服务水平和覆盖面，促进瀍河区首诊、分级诊疗，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强人民群众获得感。

2.项目绩效阶段性目标

# （1）2019年1－3月项目顺延阶段。瀍河区家庭医生签约服务项目从2016年即开始实施，2019年第一季度为项目顺延阶段，在此阶段，项目组着重进行了规范签约服务主体等工作。

# （2）2019年4－6月项目推进阶段。此阶段瀍河区卫健委延续上年工作，积极推进项目运行，重点突出了深化签约服务对象工作，对本辖区所在基层医疗卫生机构服务区域内的常住人口进行宣传和签约。

# （3）2019年7－12月为项目重点签约阶段。在此阶段，项目领导小组积极组织项目的实施，并对签约服务协议进行了完善。

# （4）2019年8－12月为项目运行考核阶段。2019年中开始，在领导小组的指导下瀍河区卫健委相关工作人员深入各卫生服务中心对项目实施过程进行全程监督考核，并对各卫生服务中心实施效果进行考评。

# 二、项目单位绩效报告

# 瀍河区卫健委按照相关要求，对项目开展情况、项目资金使用情况及项目产生的绩效进行了自我评价，并提交绩效自评报告。自评报告未显示打分情况，在签约人数、资金使用、资金管理方面做了较完整的论述，但对项目开展存在问题的梳理不够充分，后续改进措施部分也过于简略。

# 三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对财政资金使用情况和使用效果的综合评价，旨在把握财政资金在推进惠民项目中的效果，总结财政资金在该类项目支出中的经验与不足，加强对财政投入资金的监督和管理，优化支出结构，实现公共资源的合理配置，不断提高财政支出的经济性、效率性和有效性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法

本次评价遵循科学规范、公正公开的原则，按照《洛阳市人民政府办公室转发市财政局关于洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法和洛阳市预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（洛政办〔2011〕127号）、《洛阳市财政支出绩效评价指标体系（试行）》和《关于推进瀍河区财政局绩效目标考核管理工作的实施建议》的要求，结合本项目的实际情况，制定项目评价指标表，通过深入现场调研、座谈、查看资料和群众访谈、走访一线职工等形式开展评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

2020年6月25－30日，瀍河区财政局组建项目评价专家组，组织召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。专家组查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价工作方案和评价指标表，并向被评价单位下达绩效评价通知。

2.组织实施

2020年7月1－6日，项目评价专家组开展项目评价调研工作：

一是进行现场调研和走访调查：根据家庭医生签约项目运作的实际情况，专家组人员到东安、塔湾卫生服务中心及瀍河区卫健委进行调研，走访了社区卫生服务中心，并深入到签约现场与项目服务对象进行交流和访谈，获取该项目的第一手资料。

二是听取汇报和查阅资料：专家组到东安社区、塔湾社区及瀍河区卫健委进行座谈，听取卫健委及卫生服务中心相关领导和项目实际负责人以及项目签约医生的汇报，同时查看瀍河区卫健委项目自评报告和其它相关资料。通过走访区卫健委，与项目相关人员座谈调阅有关资料等方式，了解项目实施过程中存在的实际问题。

2019年5月20－6月20日，召开项目评价专家组研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析

2019年自项目开始实施后，项目领导小组严格按照《洛阳市人民政府关于印发洛阳市家庭医生签约服务实施方案的通知》（洛政〔2018〕3号）、《洛阳市家庭医生签约服务资金管理暂行办法》（洛财）〔2018〕5号）等文件要求，按照要求规范资金使用。

2019年瀍河区家庭医生签约服务项目中的签约服务费由基本公共卫生服务经费、社保基金、财政专项补助和个人付费四部分组成。2019年瀍河区获得基本公卫资金拨付1143万元，其配套比例为中央60%、省配套20%、市配套8%、区配套12%，资金额度为中央拨付685.8万元、省拨付228.6万元、市拨付91.44万元、区财政拨付137.16万元；财政专项补助资金按照辖区常住人口人均10元／年，由市、县（市、区）两级财政按3：7的比例分担，2019年全年财政专项补助共拨付85.0652万元，其中市财政拨付26.93万元，区财政拨付58.135万元；医保基金拨付家庭医生项目104.03万元。总计2019年瀍河区家庭医生签约项目财政资金共拨付379.595万元，其来源包括基本公卫资金拨付190.5万元，财政专项资金85.065万元和医保基金拨付104.03万元，资金均已全部到位。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况

在家庭医生签约项目领导小组指导下，瀍河区卫健委成立了家庭医生签约服务项目团队，2019年项目开展分为项目深化研究、项目实施、日常监管、量化考核四个环节。

2.项目管理情况

瀍河区卫健委在项目开展过程中，从机构人员设置、规章制度出台、项目开展流程等方面开展工作。专门设置项目工作领导小组，并派专人负责，对家庭医生签约服务项目的调研、研究、实施、监管和考核进行了细化管理。采取的具体措施如下所述：

（1）组织领导。瀍河区卫健委高度重视家庭医生签约服务工作，一是成立了由主要领导同志担任组长，区卫健委、区医院、社区卫生服务中心主管领导担任副组长的家庭医生签约服务领导小组，成立家庭医生签约服务项目团队，项目团队定期召开协调推进会议，及时解决工作中遇到的问题；二是领导小组适时听取项目进展情况汇报，研究部署解决各项工作，形成领导重视、职责明确、保障有力、推进有效的良好局面；三是项目团队积极与区政府部门协调，积极走访调研，听取基层工作同志的意见，不断改进和完善工作方法和程序。

（2）明确职责分工。为确保家庭医生签约服务工作顺利开展，在项目启动之初，多次召开工作协调会，明确各部门工作职责，不断健全、完善工作流程。形成了卫健委综合管理、主管医院组织基层单位广泛开展宣传动员，卫生服务中心机构严格实施、各单位积极配合参与的良性工作机制，为家庭医生签约服务工作落到实处奠定了坚实基础。

（3）强化宣传。瀍河区卫健委充分利用微信、美篇、手机报等新兴网络媒体进行宣传。同时社区卫生服务中心积极借助“世界卫生日、护士节”等各类主题活动，通过悬挂横幅、摆放展板、发放宣传折页等方式向群众讲解家庭医生签约服务工作，基本做到宣传工作全区覆盖。

（4）规范管理流程。瀍河区卫健委制定并下发了《瀍河回族区家庭医生签约服务实施方案》、《关于扎实推进残疾人家庭医生签约服务工作的通知》、《瀍河区家庭医生签约服务绩效考核实施方案》等相关文件，部署了具体工作，建立以乡卫生院和社区卫生服务中心为主体，由“全科医生、社区护士、防保人员”为核心的“片儿医”家庭医生签约团队，优先做好重点人群签约服务，丰富服务内涵，强化分类管理，研究设计针对特殊人群和疾病的签约服务包，推动开展个性化签约服务；完善激励分配机制，提高家庭医生收入水平，调动家庭医生及签约团队履约服务的积极性。

（5）强化督导。瀍河区卫健委每年两次对辖区承担家庭医生签约服务的医疗机构进行绩效考核评价，主要考核的对象是瀍河乡卫生院和各社区卫生服务中心。基层医疗卫生机构内部考核对象为所有家庭医生签约服务团队以及其他参与家庭医生签约服务工作的科室和人员。考核包括现场考核和日常考核：现场考核包括组织管理、经费保障、签约服务、效果评估；日常考核主要包括省、市巡查、专项检查、专项审计时经费情况、签约履约情况以及群众满意度等方面。

（三）项目绩效情况分析

1.项目效率性分析

从项目开展的过程来看，瀍河区卫健委在保证公共服务质量的基础上较好地实现了效率原则，项目的实施推动了医疗分级诊治科学知识的宣传、让更多的群众知晓基本医疗卫生服务重要性，使更多的群众享受相关的免费政策，获得综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，保证了惠民政策落实，提高人民群众满意度，加快了服务型政府建设的落实。

2.项目效益分析

# 本项目作为公共管理项目，项目效益主要体现为社会效益：

# （1）家庭医生签约工作目标顺利完成。瀍河区家庭医生签约工作通过辖区基层医疗机构的不断宣传和上下通力合作，签约率达到50%，其中重点人群签约率达63%。随着家庭医生签约服务工作从最初的“推广”变为“做实”，大多数单位实实在在开展此项工作，在组织管理、宣传等方面想方设法克服困难努力提高家庭医生签约服务质量，服务包项目总体比上一年度完成情况有很大提高，特别是中级包项目全部开展，特别是乡卫生院家庭医生签约服务工作比上年度有很大提升，中级包全面开展并制定完善的实施方案，具体任务分配到各村卫生室，定期召开例会上报签约情况。

# （2）分级诊疗工作取得一定成绩。瀍河区自开展家庭医生签约服务以来对群众就医和分级诊疗取得了一定效果：推进家庭医生签约服务，能够让家庭医生走进更多百姓家，进一步提升公共卫生服务水平，让老百姓看病更实惠、更方便；让更多医生潜身、潜心留在社区、深入家庭，服务好每一名患者，普通百姓就不用像以前一样，无论大病小病、急性病慢性病都要去大医院排长队，看病难、看病贵的问题有了更好的解决路径，给人民群众带来更多获得感；对促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标具有积极意义；优先覆盖了老年人、慢性病患者、结核病等慢性传染病患者、严重精神障碍患者、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群，使重点被关注的困难群体“看病难、看病贵、看病累”的难题得到了一定缓解。

# （3）信息化服务不断增强，群众满意度有所提升。2019年瀍河区家庭医生签约项目推进中大力实施“互联网＋签约服务”。社区卫生服务站充分利用社区580家庭医生签约信息平台优势，使得电子签约形式开展工作收到良好的效果，同时支撑家庭医生为签约居民提供在线服务、与上级医师交流互动；支撑患者在线签约、在线预约、在线咨询、在线查询；支撑签约服务在线监管考核。智能化家庭医生签约服务全覆盖乡卫生院和社区卫生服务中心，大大便利了群众家庭医生签约服务。

# 瀍河区卫健委推行的群众满意度调查体现了此项服务工作的深入性和所取得的效果。通过电话调查，表明群众满意度均在60%以上，有的单位达到90%，总体看2019年瀍河区家庭医生签约服务项目群众满意度有了比较大的提升。

表1　瀍河区家庭医生签约工作群众满意度

| 机构名称 | 抽取签约居民人数 | 满意度 |
| --- | --- | --- |
| 五股路社区卫生服务中心 | 10人 | 80% |
| 东关华林社区卫生服务中心 | 10人 | 60% |
| 北窑社区卫生服务中心 | 10人 | 60% |
| 杨文社区卫生服务中心 | 10人 | 80% |
| 瀍西社区卫生服务中心 | 10人 | 70% |
| 塔湾社区卫生服务中心 | 10人 | 80% |
| 瀍河乡卫生院 | 10人 | 90% |

# 五、综合评价情况及评价结论

经绩效评价专家组成员的分别打分和共同讨论，认为该项目符合省市相关文件的要求，财政资金在促进瀍河区首诊、分级诊疗，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务及保障瀍河区经济社会和谐发展方面发挥了关键作用，项目管理较为科学，但存着群众就医渠道不合理、家庭医生签约服务宣传不到位；全科医生数量不足、服务能力弱；信息化平台建设薄弱、资源共享有待加强；签约流程需进一步优化等问题，经过专家组评议，2019年度瀍河回族区卫生健康委员会家庭医生签约服务项目综合得分为82分，评价等级为良好。

# 六、存在问题

（一）家庭医生服务宣传力度有待加强

家庭医生服务模式优化了以往医疗服务模式，主动服务、上门服务，已经成为基层卫生服务的发展方向。目前，在瀍河区分级诊疗、双向转诊等均处于初期起步阶段。家庭医生签约服务宣传力度不够，分级诊疗开展并不充分。居民群众对家庭医生签约服务的接受度不高，存在认识误区，未完全接受健康管理的思想，不理解其重要性，担心到家庭医生处首诊再转诊会延误治疗，就医观念更倾向于到大医院就诊，对家庭医生缺乏信任，而这种就医观念在短时间内很难发生改变，在一定程度上制约了家庭医生签约模式的发展。

（二）全科医生服务能力偏弱

目前，家庭医生普遍存在学历和职称不高，并且全科医生较为缺乏。现有家庭医生大多数以临床诊疗和基本公卫服务人员为主，基层医生配备数量少，本身的专业技能也存在不足，缺乏健康管理、营养咨询、心理服务等相关知识，技能也有所欠缺，距离全科医生 “具有预防、保健、医疗、康复等系统的医学全科知识为服务对象实行全面、连续，及时且个性化的医疗保健服务”的要求尚有较大差距。目前，在瀍河区家庭医生服务模式推行过程中，往往由于缺乏人手而没有时间和精力为辖区内居民提供跟踪服务。

（三）信息化平台建设薄弱

洛阳很多二甲和三甲大医院早就实现了医疗信息资源共享，但是，目前基层医疗机构之间、基层医疗机构与大医院间的信息共享并没有完全实现。信息化建设滞后、医疗信息资源共享难以实现已成为基层医疗卫生机构普遍存在的问题。公共卫生信息化建设与基本医疗信息的结合尚未完全结合，体现不出签约家庭医生所带来的医疗资料信息共享的便利，导致家庭医生重复工作，影响服务效率和水平。各社区医院的信息系统往往彼此独立运行，形成“信息孤岛”现象，各医疗机构之间难以实现信息资源共享。

（四）签约制度需进一步优化

随着瀍河区全科家庭医生签约工作的全面开展，有效地推进了社区首诊、分级诊疗等工作，切实减轻了各大医院的就医压力，也为百姓看病提供了便利。但是，目前瀍河区家庭医生签约制度为一年一签，签约年度结束以后，不能自动续签，需要重新办理下一年度的签约。虽然签约手续较为简便，也不需要占用群众太多的时间，但是毕竟增加了群众和相关机构的工作量。

# 七、对策建议

（一）加大家庭医生服务宣传力度

加大家庭医生签约服务的宣传力度，强化宣传教育，丰富宣传形式，改变居民群众“重治疗轻预防”的观念，发挥家庭医生在疾病预防和慢性病控制方面的重要作用。采取群众喜闻乐见方式开展宣传，重点加强对服务内容、服务流程和服务知识的宣传，让居民充分了解家庭医生的服务政策、服务措施，服务内容和服务方式，提高居民对家庭医生签约的知晓率和参与度，逐步实现家庭医生服务模式的全覆盖。

（二）强化家庭医生队伍建设

# 进一步加强家庭医生团队能力建设，健全全科医生培养、培训机制。认真做好所有医务人员和乡村医生相关知识的培训，全面提升医务人员综合能力。为基层医疗机构的全科医师提供学习和进修的机会，并接受全科医生专业化培训，切实提高家庭医生的服务质量。鼓励辖区内的骨干医院定期到社区医院进行集中授课和驻点诊疗，提升家庭医生的专业技术能力，家庭医生也要积极提高专业水平、参加专业培训，建立家庭医生定期到骨干医院实习的制度，提高团队的医疗服务水平，更好的开展家庭医生服务。

（三）加快信息化平台建设

家庭医生服务模式的推广和实施离不开信息化平台的支持，积极推进信息化平台建设，把传统的社区医疗与互联网相结合，加速建设家庭医生服务管理平台、家庭医生与上级医院互动平台、家庭医生与签约居民服务互动平台，加强医疗信息资源共享。将家庭医生签约服务系统与信息平台对接，既能解决医疗信息系统“孤岛现象”，形成优质医疗资源互联互通的机制，又能通过网络便利与居民互动，及时指导卫生保健知识和疾病预防常识，实现基层医疗机构与大医院之间的信息互通，利于提高家庭医生的诊疗效率和质量，转诊时也可保障患者得到最便捷和最优质的医疗卫生服务。

（四）建立家庭医生自动续签

应进一步优化签约制度，由一年一签变为自动续签。在一个服务年度结束后，如果签约居民对原服务机构比较满意，不用再到服务机构续签，系统自动默认续签；如果签约居民对原服务机构不满意，可以在服务期满之前提出重新续签其他机构；如果签约居民不愿再接受家庭医生服务，可以在服务期满之前提出终止续签。

# 附件一：项目绩效评价指标表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标内容 | 分值 | 指标内容 | 分值 | 指标 内容 | 指标解释 | 评价标准 |  |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 家庭医生签约服务项目目标是否明确、细化、量化；管理的高效性、及时性、精准性是否达到要求（4分） | 项目目标明确，1分；项目目标细化、量化，1分；管理高效、及时和精准，2分 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 家庭医生签约服务项目设立与运作是否规范；决策管理机制是否统一；卫健委内部治理结构是否合理（3分） | 设立与运作规范，1分；决策管理机制统一，1分；治理结构合理，1分 | 3 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 资料接收是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目的运行、调整是否履行相应手续；监督约束机制是否健全（5分） | 申报资料接收符合申报条件，1分；申报、批复程序符合相关管理办法，1分；项目的运行、调整是否履行相应手续1分；监督约束机制健全，2分 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 是否根据需要制定相关资金申请拨付及使用计划；项目付款期限是否合理、科学（2分） | 制定相关资金申请拨付及使用计划，1分；项目付款期限是否合理、科学，1分 | 2 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 项目资金的分配和运行是否符合相关管理办法；项目资金在各付款环节是否合理（6分） | 项目资金的分配和运行是否符合相关管理办法3分；项目资金在各付款环节是否合理，3分 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位 率 | 财政实际到位资金／财政计划到位资金×100%（3分） | 根据项目资金到位率计算得分，3分 | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 财政资金是否能及时拨付给运行单位；资金若未及时到位，对项目运行造成影响的程度（2分） | 根据资金到位情况及对项目运行造成影响的程度进行评分，2分 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 项目资金使用是否规范合理，是否存在资金使用不合规、虚列或套取情况；是否专款专用，有无截留、挤占项目资金情况；是否存在挪用项目资金情况，是否通过审计和检查；内部控制管理，项目资金是否合规（7分） | 无虚列，1分；支出依据合规、无截留、挤占，1分；无挪用资金情况，2分；内部控制管理，1分；资金根据相关办法严格管理，2分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 健全财政规章制度，资金管理、费用支出等财务制度是否规范完善，是否严格执行；会计核算是否规范、完整，可持续性的监管（3分） | 严格按照财政资金使用办法管理，1分；资金管理制度健全，1分；严格执行制度，1分 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 项目主管单位项目管理机构是否健全、人员分工是否明确（2分） | 项目管理机构健全，1分；人员分工明确，1分 | 2 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 是否建立项目实施方案，是否健全项目管理制度；是否严格执行相关项目方案和制度；人员配备是否符合要求；人员培训是否达标；项目进度是否进行检查和监督，档案管理是否规范，加强对项目的科学论证和管理；制定合理的项目运行方案（8分） | 健全项目管理制度，1分；严格执行相关项目方案和制度，1分；人员配备符合要求，1分；人员培训达标，2分；项目进度合理、监督到位，档案规范，1分；制定合理的项目运行方案，2分 | 6 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 家庭医生签约服务项目管理能否满足卫健委管理要求（5分） | 根据项目运行中能够满足卫健委管理要求情况评分 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 家庭医生签约服务项目的运行能否高效处理医疗管理中的问题（4分） | 根据运行后实际情况评分 | 2 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 家庭医生签约服务项目能够及时、快捷处理问题（3分） | 根据运行后实际情况评分 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 项目运行费用是否节约使用，符合相关政策规定的数额（3分） | 项目运行费用节约使用，1.5分；符合相关政策规定的数额，1.5分 | 2 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 家庭医生签约服务项目的运行是否节约了医疗管理成本（8分） | 与之前医疗管理费用进行比较，根据实际情况评分 | 6 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 是否大幅提升政府医疗管理效率，8分；项目运行是否推进医疗便利性，增加正能量宣传，2分 | 大幅提升政府医疗管理效率8分；推进医疗便利性，2分 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 项目运行是否对于医疗环境的提升作用明显，6分 | 根据提升效果酌情评分 | 4 |
|  |  |  |  | 可持 续影 响 | 促进区域经济发展进步是否持续、有效（8分） | 持续有效，8分；影响不明显，4分；无影响，2分；阻碍发展，0分 | 5 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意 度 | 群众对家庭医生签约服务项目效果是否满意（8分） | 群众对项目运行效果满意程度，0－8分 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 | 评价专家：张纪、吴璇、吴松岭、管帅 | 82 |

# 附件二：绩效评价专家签名表

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 职 称 | 学 位 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张 纪 | 河南科技大学经济学院 | 副院长 | 教 授 | 博 士 |  |
| 吴 璇 | 洛阳理工学院教育学院 |  | 教 授 | 硕 士 |  |
| 吴松岭 | 河南科技大学经济学院 | 系书记 | 副教授 | 博 士 |  |
| 管 帅 | 河南科技大学管理学院 |  | 副教授 | 硕 士 |  |